|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Главы администрации муниципального района |
|  |  | _______________________И.М. Иванов |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие образования в Поддорском муниципальном районе»

за 2023 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 108896398,63 | 108896398,63 | 17936895, 97 | 17936895, 97 | 17936895, 97 | 38041574,55 | 38041574,55 | 38041574,55 | 52988194, 83 | 52917928, 11 | 52917928, 11 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Поддорском муниципальном районе» | 32440744, 48 | 32440744, 48 | 6916410, 20 | 6916410, 20 | 6916410, 20 | 1533620, 00 | 1533620, 00 | 1533620, 00 | 24035000, 00 | 23990714, 28 | 23990714, 28 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Поддорском муниципальном районе» | 779500,00 | 779500,00 | 779500,00 | 779500,00 | 779500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в Поддорском муниципальном районе» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Поддержка одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи» | 104000,00 | 104000,00 | 104000,00 | 104000,00 | 104000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы» | 75572154, 15 | 75572154, 15 | 10136985,77 | 10136985,77 | 10136985,77 | 36507954,55 | 36507954,55 | 36507954,55 | 28953194,83 | 28927213,83 | 28927213,83 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Поддорском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Модернизация дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1. | Ежегодное обновление банка данных детей дошкольного возраста, проживающих в районе | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Создание районной инфраструктуры сопровождения раннего развития детей | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Ежемесячный мониторинг охвата дошкольными образовательными услугами детей, проживающих в районе | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.4. | Ежемесячный мониторинг посещаемости детьми дошкольных образовательных организаций | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.5. | Перспективное планирование потребности в педагогических кадрах системы дошкольного образования муниципального района с учётом введения перехода к эффективному контракту с педагогическими и руководящими работниками дошкольного образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.6. | Формирование заказа на курсовую подготовку педагогических кадров системы дошкольного образования муниципального района в Региональный институт профессионального развития (РИПР) | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.7. | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.8. | Включение в муниципальные задания дошкольных образовательных организаций оценки качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.9. | Взаимодействие со средствами массовой информации с целью обеспечения открытости системы дошкольного образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.10. | Обеспечение использования помещений, закрепленных за образовательными организациями, по целевому назначению | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (ФГОС) | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2.5. | Оптимизация сети образовательных организаций | 2019-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 3. | Задача 3. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление доступного и бесплатного дошкольного образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Предоставление доступного и бесплатного общего образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Организация оснащения учебных кабинетов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, с целью обеспечения получения образования в современных условиях | 2019-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | в 2023 году оснащение учебных кабинетов производилось в рамках модернизации школьных систем образования |
| 3.4. | Обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств | - |
| 3.5. | Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств | - |
| 3.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 3.7. | Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств | - |
| 3.8. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 2020-2026 годы | мероприятие не выполнено | средства на реализацию данного мероприятия в 2023 году не выделялись |
| 3.9. | Благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 2020 год | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 3.10. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| Е1 | Задача Е1.Создание и обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации национального проекта «Образование» (федерального проекта «Современная школа») |  |  |  |
| Е1.1 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2020 год | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| Е1.2 | Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| Е1.3 | Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| Е1.4 | Проведение ремонтных работ на площадках центра в соответствии с брендбуком | 2020 год | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| Е1.5 | Финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах | 2024-2026 годы | мероприятие планируется к выполнению в 2024 году | - |
| Е4 | Задача Е4.Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации национального проекта «Образование» (федерального проекта «Цифровая образовательная среда») |  |  |  |
| Е4.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2020 год | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| Е4.2 | Финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы общего образования |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального района, муниципального округа Новгородской области | 2022-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Компенсация стоимости проезда от места жительства до места работы и обратно автомобильным транспортом общего пользования и (или) компенсация стоимости топлива (бензин, дизель, газ) автомобильного транспорта, находящегося в личной собственности педагога, заключившего в 2022 году трудовой договор с образовательной организацией | 2022-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 4.3. | Выплата стипендии обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам общего образования по направлению «Педагогическое образование» | 2022-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 4.4. | Единовременная выплата привлечённым и трудоустроившимся педагогическим работникам наиболее востребованных специальностей | 2023-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| EB. | Задача EB. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |
| EB.1 | Финансовое обеспечение проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 2023-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Поддорском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление доступного и бесплатного дополнительного образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Совершенствование подготовки обучающихся в системе дополнительного образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Мониторинг организаций по работе с детьми и молодёжью, действующих на территории муниципального района | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.4. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2.Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |  |  |  |
| 2.1. | Организация предоставления услуг по дополнительному образованию в образовательных организациях муниципального района, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья детей | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Организация и проведение районного конкурса детского художественного творчества «Созвездие» для детей, воспитывающихся в приёмных семьях, направление на областной этап | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о достижениях детей в сфере дополнительного образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3.Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения |  |  |  |
| 3.1. | Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях муниципального района | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация предоставления дополнительного образования в организациях культуры, реализующих образовательные программы для детей и подростков | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Организация предоставления дополнительного образования в организациях спорта, реализующих образовательные программы для детей и подростков | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 4.Содействие в организации здорового образа жизни |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение среди обучающихся образовательных организаций районных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», районных спортивных соревнований, обучающихся «Президентские состязания» | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в Поддорском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг по физическому развитию, занятиям обучающихся физической культурой и спортом |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ремонтных работ в спортивных залах общеобразовательных организаций | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | в 2023 году ремонтные работы в спортивном зале МАОУ «СОШ с. Поддорье» производилось в рамках модернизации школьных систем образования |
| 1.2. | Оснащение спортивных залов общеобразовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарём, в том числе в рамках создания школьных спортивных клубов (ШСК) | 2019-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 1.3. | Оснащение плоскостного открытого сооружения | 2019-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 2. | Задача 2.Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение среди обучающихся общеобразовательных организаций районных спортивных игр, районных спортивных соревнований, спартакиады | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Организация и проведение акций по пропаганде здорового образа жизни | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| Подпрограмма 4 «Поддержка одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи» |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение районного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Организация и проведение районного этапа олимпиады младших школьников | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Направление победителей районного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на областной этап | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.4. | Направление победителей районного этапа олимпиады младших школьников на областной этап | 2020-2026 годы | мероприятие не выполнено | Победителей районного конкурса для направления на региональный этап не было. |
| 1.5. | Организация и проведение районных конкурсных мероприятий | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.6. | Направление победителей районных конкурсных мероприятий на областной и всероссийский этапы мероприятий | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.7. | Организация и проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности – Зарница» | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.8. | Направление победителей районного этапа смотра-конкурса «Школа безопасности – Зарница» на областной этап | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.9. | Организация и проведение праздничного мероприятия «Ёлка Главы района» для обучающихся образовательных организаций, ставших победителями районных, областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий; поощрение детей | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.10. | Выплата единовременной премии Главы муниципального района обучающимся образовательных организаций, являющихся победителями и призёрами районных, областных, всероссийских конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2.Реализация муниципального проекта «Моя будущая профессия» на территории кластера «Старорусский» |  |  |  |
| 2.1. | Получение профессионального образования учащимися, занимающимися в Центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2020-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 2.2. | Организация сетевого взаимодействия по профессиональному обучению на базе СПО школьников | 2020-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 2.3. | Разработка и апробация учебных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессиональной подготовке «Швея» и «Столяр» | 2020-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Поддорском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий, а также для выполнения полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.4. | Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.5. | Ремонты зданий, отдельных помещений и систем, благоустройство территории, в том числе в рамках исполнения предписаний контролирующих органов, судебных решений | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | в 2023 году ремонтные работы производилось, в том числе, в рамках модернизации школьных систем образования |
| 1.6. | Приобретение оборудования и инвентаря, в том числе в рамках исполнения предписаний контролирующих органов, судебных решений | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | в 2023 году приобретение оборудования и инвентаря в МАОУ «СОШ с. Поддорье» производилось, в том числе, в рамках модернизации школьных систем образования |
| 1.7. | Расходы муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений на приобретение коммунальных услуг | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.8. | Замена окон в муниципальных общеобразовательных организациях | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | в 2023 году замена окон в МАОУ «СОШ с. Поддорье» производилось, в том числе, в рамках модернизации школьных систем образования |
| 1.9. | Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено в части обновления материально-технической базы | кредиторская задолженность отсутствует; материально-техническая база обновлялась в рамках модернизации школьных систем образования |
| 1.10. | Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области | 2020-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 1.11. | Организация питьевого режима в образовательных организациях муниципального района | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.12. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2020-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.13. | Оплата исполнительских сборов и других санкций штрафного характера | 2021-2026 годы | мероприятие не выполнено | штрафные санкции отсутствуют |
| 1.14. | Организация бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций | 2022-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.15. | Частичная компенсация расходов, связанных с увеличением норматива финансирования питания отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2022-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 1.16. | Частичная компенсация расходов, связанных с увеличением стоимости питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2022-2026 годы | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 1.17. | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, связанных с реализацией Указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 | 2022-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.18. | Расходы, связанные с проведением медицинских осмотров работников образовательных организаций | 2023-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.19. | Расходы, связанные с содержанием имущества (отдельных объектов и систем) образовательных организаций | 2023-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.20. | Расходы, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия | 2023-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 1.21. | Реализация местных инициатив в рамках приоритетного регионального проекта «Наш выбор» | 2024 год | мероприятие планируется к выполнению в 2024 году | - |
| 2. | Задача 2.Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодёжной политики |  |  |  |
| 2.1. | Реализация прочих мероприятий, методическое сопровождение, информационная поддержка и управление реализацией мероприятий в области образования | 2019-2026 годы | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Подключение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений, к региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учёта | 2019 год | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 2.3. | Приобретение оборудования и инвентаря, монтаж систем, в том числе в рамках исполнения предписаний контролирующих органов, судебных решений | 2021 год | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 2.4. | Ремонты зданий, отдельных помещений и систем, благоустройство территории, в том числе в рамках исполнения предписаний контролирующих органов, судебных решений | 2021 год | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 2.5. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 2022 | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| D2 | Задача D2.Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» (федеральный проект «Информационная инфраструктура») |  |  |  |
| D2.1 | Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций | 2020 год | мероприятие не планировалось к выполнению в 2023 году | - |
| 3. | Задача 3. Создание современных условий обучения в общеобразовательных организациях и перевод обучающихся в современные здания после проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация школьных систем образования (капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций) | 2023 год | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Проведение закупочных процедур по капитальному ремонту | 2023 год | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Приобретение оборудования и инвентаря | 2023 год | мероприятие выполнено | - |
| 3.4. | Организация видеонаблюдения за капитальным ремонтом | 2023 год | мероприятие выполнено | - |
| 3.5. | Строительный контроль на объекте капитального ремонта | 2023 год | мероприятие выполнено | - |
| 3.6. | Разработка проектной документации на замену системы пожарного оповещения | 2023 год | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Поддорском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Модернизация дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, количество мест на 1000 детей | 1253/1030 | 1253 | 1179 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами составила 1179 мест на 1000 детей. Очереди на зачисление в ДОУ нет |
| 1.2. | Показатель 2 Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Показатель 3 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, процент | 84,7/87 | 84,7 | 87,0 | Услугами дошкольного образования охвачены все желающие от 1 года до 7 лет |
| 1.4. | Показатель 4 Доля детей от 1 года до 3 лет, не посещающих образовательную организацию, охваченных консультативной помощью, процент | 73,9/52,1 | 73,9 | 60,7 | Услугами дошкольного образования охвачены все желающие от 1 года до 3 лет |
| 1.5. | Показатель 5 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.6. | Показатель 6 Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.7. | Показатель 7 Доля организаций, которые привели основные образовательные программы дошкольного образования в соответствие со стандартами дошкольного образования, процент | 100/100 | 100 | 100 | Руководители дошкольных образовательных организаций привели в соответствие со стандартами основные образовательные программы дошкольного образования |
| 1.8. | Показатель 8 Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.9. | Показатель 9 Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.10. | Показатель 10 Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.11. | Показатель 11 Удельный вес образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, деятельность которых оценивается на основании показателей эффективности; в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.12. | Показатель 12 Удовлетворённость населения качеством дошкольных образовательных услуг, процент | 89/78 | 89 | 78 | - |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), в общем числе учащихся процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Показатель 2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нём, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 2.3. | Показатель 3 Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, процент | 100/0 | 100 | 0 | - |
| 2.4. | Показатель 4 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процент | 3,9/4,4 | 3,9 | 9,09 | - |
| 2.5. | Показатель 5 Удовлетворённость населения качеством общего образования, процент | 82/63 | 82 | 63 | - |
| 3. | Задача 3. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 3.2. | Показатель 2 Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 3.3. | Показатель 4 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| Е1 | Задача Е1. Создание и обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации национального проекта «Образование» (федерального проекта «Современная школа») |  |  |  |  |
| Е1.1. | Показатель 1 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материальную базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей нарастающим итогом, единиц | 1/1 | 1 | 1 | - |
| Е4 | Задача Е4. Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации национального проекта |  |  |  |  |
| Е4.1. | Показатель 1 Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Поддорском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Повышение удовлетворённости населения качеством услуг дополнительного образования детей, процент | 70/69 | 71 | 69 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, процент | 47/47 | 48 | 64 | - |
| 2. | Задача 2.Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, процент | 73/60 | 74 | 66,38 | Процент от количества зарегистрированных Информация из ЕАИС «Портал-навигатор ПДО» |
|  | в том числе: охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности | 19/15 | 20 | 21 | Информация из ЕАИС «Портал-навигатор ПДО» |
| 2.2. | Показатель 2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств, процент | 80/62 | 80 | 66,38 | Информация из ЕАИС «Портал-навигатор ПДО» |
| 2.3. | Показатель 3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, процент | 7/26 | 7 | 27 | Информация из ЕАИС «Портал-навигатор ПДО» |
| 3. | Задача 3.Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в образовательных организациях муниципального района, реализующих программы дополнительного образования, процент | 73/62 | 74 | 66,38 | Информация из ЕАИС «Портал-навигатор ПДО» |
| 3.2. | Показатель 2 Доля организаций культуры, реализующих образовательные программы для детей и подростков, процент | 100/0 | 100 | 0 | Творческие объединения в организациях культуры не имеют лицензии |
| 3.3. | Показатель 3 Количество спортивных объединений дополнительного образования детей, действующих в муниципальном районе, единиц | 12/8 | 12 | 8 | - |
| 4. | Задача 4.Содействие в организации здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, процент | 46/14 | 46 | 26 | Информация из ЕАИС «Портал-навигатор ПДО» |
| 4.2. | Показатель 2 Физическая подготовленность обучающихся, очки | 33/178,11 | 33 | 178,11 | Поменялась система оценки. Результат из итогов областного смотра-конкурса в сфере развития физического воспитания |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в Поддорском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Обеспечение условий для повышения качественного уровня оказания услуг по физическому развитию, занятиям обучающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля общеобразовательных организаций, имеющих спортивные залы, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля общеобразовательных организаций с отремонтированными спортивными залами, процент | 100/100 | 100 | 100 | Требует ремонта спортивный зал в филиале «ООШ с. Белебёлка» МАОУ «СОШ с. Поддорье» |
| 1.3. | Показатель 3 Оснащённость спортивным оборудованием и инвентарём спортивных залов общеобразовательных организаций, процент | 90/90 | 90 | 90 | Нет оборудования по спортивной гимнастике, гимнастических стенок, недостаточное оснащение спортивным инвентарем, оборудованием для выполнения нормативов ГТО (скамья для наклона, турник навесной, коврик для прыжков в длину с места) |
| 1.4. | Показатель 4 Доля общеобразовательных организаций, имеющих плоскостные сооружения, процент | 100/100 | 100 | 100 | Филиал «ООШ с. Белебелка» МАОУ «СОШ с. Поддорье» не имеет плоскостного спортивного сооружения |
| 2. | Задача 2.Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по каждому уровню общего образования: начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование, процент | 100/100 79/78 69/67 | 100 80 70 | 100 78 67 | - |
| 2.2. | Показатель 2 Доля обучающихся с нормальным физическим развитием, процент | 95/95 | 95 | 95 | - |
| 2.3. | Показатель 3 Доля детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить своё спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, процент | 70/65 | 75 | 65 | - |
| Подпрограмма 4 «Поддержка одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся муниципального района, единиц районный этап: областной этап: | 14/10 3/1 | 15 4 | 7 3 | В связи с заболеванием детей в период прохождения всероссийской олимпиады школьников не все дети смогли принять участие в муниципальном этапе олимпиад. – Принимали участие дети только среднего звена |
| 1.2. | Показатель 2 Количество обучающихся образовательных организаций муниципального района, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, человек районный этап: областной этап: | 70/67 5/1 | 72 6 | 51 2 | Обучающиеся принимали участие в олимпиаде разных видах образовательных программ (по нескольким предметам) |
| 1.3. | Показатель 3 Количество районных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на развитие научного, творческого, интеллектуального потенциала, спортивных достижений, единиц | 22/10 | 23 | 11 | - |
| 1.4. | Показатель 4 Количество обучающихся - победителей районных конкурсных мероприятий, направленных на областной этап конкурсов, человек | 61/58 | 62 | 97 | - |
| 1.5. | Показатель 5 Количество призовых мест, занятых обучающимися образовательных организаций муниципального района в областных мероприятиях, единиц | 6/11 | 7 | 4 | - |
| 1.6. | Показатель 6 Доля обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся, процент | 33/32 | 34 | 34 | - |
| 1.7. | Показатель 7 Количество одарённых детей и талантливой молодёжи, получивших поощрение на муниципальном уровне (приглашение на праздничное мероприятие «Ёлка Главы района», премирование), человек | 40/40 | 40 | 36 | В соответствии с утвержденным нормативом: 30 Ёлка Главы, 6 премия Главы |
| 2. | Задача 2.Реализация муниципального проекта «Моя будущая профессия» на территории кластера «Старорусский» |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Количество обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших обучение по программам профессионального обучения, и получивших свидетельство о профессии, человек | 4/6 | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий, а также для выполнения полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона, процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Показатель 3 Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, процент | 0/0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Задача 2.Реализация прочих мероприятий и управления в области образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Уровень финансирования реализации мероприятий Программы, процент | 100/99,69 | 100 | 99,94 | - |
| 3. | Задача 3. Создание современных условий обучения в общеобразовательных организациях и перевод обучающихся в современные здания после проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Число зданий общеобразовательных организаций Поддорского муниципального района, охваченных мероприятиями по проведению капитального ремонта с целью модернизации школьных систем образования, единиц | 0/0 | 1 | 1 | - |

Пояснительная записка                                                                                                к Отчёту о ходе реализации муниципальной программы

Поддорского муниципального района

«Развитие образования

в Поддорском муниципальном районе»

в 2023 году

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие образования в Поддорском муниципальном районе» составило в 2023 году 108 896 398,63 рублей из запланированных 108 966 665,35 рублей. Из них средства бюджета муниципального района –17 936 895,97 рублей, средства федерального бюджета – 38 041 574,55 рублей, средства областного бюджета – 52 917 928,11 рублей. Уровень финансового обеспечения реализации мероприятий программы составил 99,94% от планового значения. Освоение средств составило 108 896 398,63 рублей (100%).

На территории муниципального района основную образовательную программу  дошкольного  образования реализуют:  1 дошкольная образовательная организация и  2 филиала  «Ручеек» детского сада «Колобок» в с. Белебелка  и  в детском саду д. Бураково.  Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. При этом доступность характеризуется возможностью выбора формы образования, а качество – возможностями и способностями ребенка к освоению программ на последующих уровнях образования. В дошкольных  организациях создано 105 мест. Услугами дошкольного образования  охвачены 74 человека, что составляет 87,0%. Контингент детей в возрасте от 1 до 7 лет в районе составляет  89 человек. Сохранен 100% охват дошкольными услугами детей  от 3 до 7 лет. Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 3 лет составляет  60,7% . Обеспеченность детей  дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях составляет 1179 мест на 1000. Очереди на зачисление в дошкольные организации района  нет. Все образовательные организации работают по федеральным государственным образовательным стандартам  дошкольного образования.

В районе функционирует 1 общеобразовательная организация, где обучались в 2023 году 241  учащихся. Все 100% детей  1-11 классов обучаются по новым образовательным стандартам. Используется  система оценки качества образования: оценка образовательных достижений обучающихся в ходе государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. 100 % выпускников сдали экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании.

По окончании 9 классов все выпускники (без выпускников с различными формами умственной отсталости) продолжили получать среднее образование. Большая  часть выпускников поступили в организации среднего профессионального образования, остальные пошли в 10 класс. Следует отметить, что выпускники 9-х классов почти все выбирают профессиональные образовательные организации, расположенные в Новгородской области.

Продолжалась работа по исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». Одной из основных задач было доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в экономике региона и средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования до средней заработной платы в общем образовании. Министерством образования Новгородской области были доведены целевые значения до муниципального района. В свою очередь отдел образования рассчитывал и доводил целевые значения до образовательных организаций муниципального района. Таким образом, в 2023 году удалось достичь следующих значений данного показателя: дошкольное образование – 51 693,36 рублей, общее образование – 39 281,31 рублей (без учёта выплат за классное руководство за счёт средств федерального бюджета). Таким образом, выполнение указа Президента на уровне муниципального района составило по педагогическим работникам ДОУ 100,48%, по педагогическим работникам школ – 100,89%.

Осуществлялась социальная поддержка детей. Организован подвоз обучающихся из отдалённо расположенных населённых пунктов к образовательным организациям. Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из приёмных семей пользовались льготами по питанию и оплате за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях. Было организовано бесплатное горячее питание для обучающихся начальной школы (1-4 классы).

Пользовались социальной поддержкой приёмные семьи.

Приоритетным направлением в 2023 году была реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Новгородской области» в рамках реализации государственной программы Новгородской области «Модернизация школьных систем образования Новгородской области в 2022-2026 годах».

В рамках реализации данного проекта осуществлялся капитальный ремонт внутренних помещений здания МАОУ «СОШ с. Поддорье», а также были приобретены средства обучения и воспитания в данную образовательную организацию.

На эти цели было выделено 46 999,8 тыс. руб. Из них на капитальный ремонт МАОУ «СОШ с. Поддорье» направлено 33 780,1 тыс. рублей, на приобретение средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 10 300,2 тыс. руб. На прочие заключенные договоры в рамках капремонта израсходовано 2 919,5 тыс. рублей.

Кроме этого, из местного бюджета были выделены дополнительные средства:

на проведение закупочных процедур по капитальному ремонту – 10 тыс. рублей;

на приобретение одноразовой посуды для организации питания обучающихся начальной школы – 46,5 тыс. рублей;

на организацию видеонаблюдения – 71 тыс. рублей;

на осуществление строительного контроля на объекте капитального ремонта – 250 тыс. рублей;

на разработку проектной документации на замену системы пожарного оповещения – 70 тыс. рублей.

В дошкольных образовательных организациях проведены косметические ремонты в рамках подготовки к началу учебного года.

Исполнены предписания контролирующих органов и судебные решения. Обеспечена пожарная безопасность, антитеррористическая и антикриминальная безопасность образовательных организаций.

В 2023 году просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В 2023 году структура организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования на территории района, включает 2 образовательных организации, реализующие дополнительные общеразвивающие программы.

С целью обеспечения доступности каждому ребенку бесплатного дополнительного образования и выбора детьми и их законными представителями программы, отвечающей запросам и уровню подготовки детей с разными образовательными потребностями и возможностями, на территории  муниципального района в рамках целевой модели развития региональных систем дополнительного образования внедрена система персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном образовании и общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам.

По данным портала ПФДО сертификатами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено 65,97% , что составило 81,85 % от планового показателя.

Основной задачей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Система выявления и работы с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях включает вовлечение школьников в конкурсное и олимпиадное движение различного уровня.

Обучающиеся 6-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников общеобразовательных организаций.

51 обучающийся принял участие   (считается 1 раз)  в муниципальном этапе олимпиады. Победителями муниципального этапа, направленные на областной этап олимпиады стали 2 человека (обучающийся считается один раз) по трем предметам.

В 2023 году обучающиеся образовательной организации успешно участвовали в областных конкурсах, проводимых в рамках дополнительного образования, став победителями и заняв призовые места. В областных конкурсах 4 призовых места.

Активно дети принимали участие в международных и всероссийских конкурсах.

С целью поощрения талантливой молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности 6 обучающихся, прошли конкурсный отбор и были награждены премией Главы района. 30 обучающихся побывали на ЁЛКЕ Главы района, группа обучающихся  в ходе бесплатной экскурсии посетили г.В.Новгород и г.Москва.