|  | Согласовано |  |
| --- | --- | --- |
|  | Председатель КЭУМИ | Е.И. Ясакова |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском

муниципальном районе» за 2023 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 1912486,5 | 1912486,5 | 610582,39 | 610582,39 | 610582,39 | - | - | - | 1301904,11 | 1301904,11 | 1301904,11 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Задача 1 – Повышение привлекательности территории для создания субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержу инвестиционных проектов путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в подготовке документов для получения финансовой поддержки из областного бюджета | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Передача муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего бизнеса для организации производства товаров, оказания услуг, выполнения работ | В течении года | Мероприятие выполнено |  |
| 1.4. | Обеспечение реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.5. | Оказание финансовой поддержки инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства путем возмещения части затрат, связанных с приобретением основных средств субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района Порядком предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (приложения 2 к Программе) | В течении года | Мероприятие выполнено |  |
| 1.7. | Разработка предложений в областное законодательство по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства области, организация мероприятий по преодолению административных барьеров | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.8. | Разработка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района по вопросам малого и среднего предпринимательства | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.9. | Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.10. | Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего предпринимательства в области ( Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства, фонд содействия кредитованию малого бизнеса, лизинговые организации) | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.11. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства района к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.12. | Размещение и постоянное обновление на официальном сайте Администрации муниципального района информации о деятельности и проблемах малого и среднего предпринимательства и реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.13. | Размещение публикаций в средствах массовой информации по проблемам предпринимательства | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.14. | Мониторинг и анализ динамики показателей деятельности малого и среднего предпринимательства | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.15. | Приобретение статистического исследования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства района | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.16. | Обновление программного обеспечения «Запросная система ЕГРИП и ЕГРЮЛ 2008» для получения информации о количестве налогоплательщиков | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.17. | Информационно-методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства района по вопросам организации деятельности, содействие самозанятости | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.18. | Организация «круглых столов» с субъектами малого и среднего предпринимательства района по вопросам социально-экономического развития района и взаимодействия бизнеса и власти | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.19. | Индивидуальные консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства района по вопросам получения поддержки и другим актуальным вопросам ведения бизнеса | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.20. | Мониторинг налоговых режимов | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.21. | Организация курсов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства ( по заявкам предпринимателей) | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.22. | Организация проведения семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| 1.25. | Оказание содействия координационному совету по поддержке малого и среднего предпринимательства в районе в осуществлении его деятельности | В течении года | Мероприятие выполнено | - |
| Задача 2- Содействие укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства посредством формирования положительного общественного мнения |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ежегодных районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | В течении года | Мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год |  |  | факт за отчётный период |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |  |
| 1 | 2 |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |
| 1. | Цель – развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе на и повышение его роли в экономике муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 – повышение привлекательности территории для создания субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержу инвестиционных проектов путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Обращений не поступало |  |
| 1.1.2. | Количество начинающих субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в виде грантов в целях возмещения затрат на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших курсы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Обращений не поступало |  |
| 1.2. | Задача 2 – содействие укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства посредством формирования положительного общественного мнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество участников ежегодных районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |