СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации муниципального района

____________И.М. Иванов

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе» за 2024 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Проведение комплексного анализа антинаркотической деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, оказания практической помощи |  |  |  |
| 1.1. | Организация выездов рабочей группы комиссии в поселения муниципального района с целью комплексного анализа антинаркотической деятельности органов местного самоуправления, контроля исполнения решений антинаркотической комиссии, оказания практической помощи на местах | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Мониторинг наркотической ситуации в Поддорском муниципальном районе |  |  |  |
| 2.1. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии, с целью принятия мер противодействия по результатам мониторинга. | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3. Совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотики и другие ПАВ |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы волонтерских групп в образовательных организациях муниципального района | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация и проведение межведомственных лекторских групп по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных организациях | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Организация проведения акций в рамках: Всемирного дня здоровья (7 апреля); Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября); Международного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3.4. | Проведение школьных, районных конкурсов, творческих работ на темы, направленные на самопознание обучающихся, формирование духовных, нравственных и гражданско - пат-риотических ценностей и идеалов | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3.5. | Проведение досуговых культурно – прос-ветительских мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3.6. | Проведение районного фестиваля агитационных бригад обучающихся «За здоровый образ жизни» | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 4. Снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление сбора, анализа информации о лицах, участвующих в незаконном обороте наркотиков, каналах поступления наркотиков в муниципальный район, а также сведений по борьбе с их распространением | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Осуществление работы по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц допускающих не медицинское употребление наркотических средств | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 4.3. | Проведение ежегодных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 5. | Задача 5. Снижение заболеваемости хроническим алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией, токсикоманией |  |  |  |
| 5.1. | Оказание медицинской помощи лицам, зависимым от наркотиков и других психоактивных веществ | В течение года | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1 | Цель 1. Организация деятельности антинаркотической комиссии в Поддорском муниципальном районе |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Проведение комплексного анализа антинаркотической деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, оказания практической помощи |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество выездов рабочей группы комиссии в поселения муниципального района (ед.) | 1 | 1 | - |
| 1.2 | Задача 2. Мониторинг наркотической ситуации в Поддорском муниципальном районе |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество проведенных заседаний, с целью принятия мер противодействия по результатам мониторинга (ед.). | 1 | 1 |  |
| 2 | Цель 2. Профилактика зависимости немедицинского потребления наркотических средств и других ПАВ |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотики и другие ПАВ |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля волонтеров, от общего количества молодежи в муниципальном районе, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (%). | 5,2% | 23 % | Желание обучающихся, участвовать в волонтерской деятельности |
| 2.1.2. | Количество проведенных культурно - досуговых, спортивных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (ед). | 13 | 13 | - |
| 2.1.3. | Количество проведенных межведомственных лекторских групп по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях (ед.). | 61 | 45 | Уменьшение целевого показателя, в связи с оптимизацией образовательных организаций в районе |
| 3 | Цель 3. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, сильнодействующих веществ (ед.) | 0 | 0 | - |
| 3.1.2. | Количество проведенных оперативно- профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. («Подросток» и др.) (ед.). | 33 | 33 | - |
| 4. | Цель 4. Совершенствование медицинской помощи лицам, зависимым от наркотиков и других ПАВ |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. Снижение заболеваемости хроническим алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией, токсикоманией |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля взрослых наркологических больных, получивших стационарное лечение, от общего количества взрослых больных, состоящих на диспансерном наркологическом учете (%) | 40,0% | 44% | Увеличение целевого показателя, в связи с желанием больных получить лечение от алкогольной зависимости |
| 4.1.2 | Количество больных наркоманией, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 1 года (чел.). | 1 | 0 | - |
| 4.1.3 | Количество больных хроническим алкоголизмом, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 1 года (чел.). | 7 | 12 | Увеличение целевого показателя, в связи с желанием больных получить лечение от алкогольной зависимости |

Пояснительная записка

к отчёту  реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ                                                                            в Поддорском муниципальном районе»

В районе создана и работает Антинаркотическая комиссия. В состав комиссии входят представители всех заинтересованных структур: ПП по Поддорскому району МО МВД России «Старорусский», ОАУЗ «Поддорская ЦРБ», отдела культуры, отдела образования, районной КДН и ЗП, ОАУСО «Поддорский КЦСОН», районной газеты «Заря». Работа комиссии ведется в тесном взаимодействии со всеми структурами. Заседания комиссии проводятся ежеквартально. По итогам 2024 года проведено 4 заседания согласно плана работы антинаркотической комиссии. На заседаниях рассматривались и прорабатывались вопросы связанные с наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, табакокурением  в районе.

Продолжает свою работу межведомственная лекторская группа по проведению антинаркотических и профилактико – просветительских мероприятий в образовательных организациях района. Программа лекторской группы предназначена для учащихся 3-х, 6-х и 10-х классов.

С целью  профилактики злоупотребления психоактивными веществами и формирования здорового образа жизни  в 2024  году с обучающимися 3, 6, 10 классов МАОУ «СОШ с.Поддорье» и 1-9 классов филиала «ООШ с.Белебёлка» МАОУ «СОШ с.Поддорье»  межведомственной лекторской группой проведено 45 занятий на тему: «Не будь себе врагом», «Месть Венеры», «Вредные и полезные привычки», «Права ребенка, права гражданина», «Как не стать жертвой преступления».

В ОО реализуются  профилактические программы «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор» с 1 по 11 классы. Назначены ответственные за реализацию превентивных программ - классные руководители    1-11 классов. Проведены родительские собрания. 100% обучающихся занимались по профилактическим программам.

В  2024 году организовано и проведено исследование «Определение  уровня социализации обучающихся 8-х классов».

Итоги психолого-педагогического исследования рассматриваются на педагогическом совете, родительских собраниях, индивидуальные консультации с родителями. Проводится работа  по выполнению рекомендаций исследования.

В отделе образования, образовательной организации до 1 сентября 2024 года назначены  ответственные  лица за организацию проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 2023-2024 учебном году.

В начале учебного года среди обучающихся и их родителей (законных представителей) провели разъяснительную работу о целях, задачах, порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. А также  представили списки обучающихся, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру в ОАУЗ «Поддорская ЦРБ».

Подлежало осмотру в 2023-2024 учебном году 66 человек. Осмотрено 47 обучающихся, что составило 71%, профосмотры остальных обучающихся запланированы на 1 квартал 2025 года.

Особое внимание в районе уделяется организации мероприятий, направленных на профилактику зависимости от наркотиков и от других психоактивных веществ, в том числе развития форм молодежного досуга, спорта, развития физкультурно-оздоровительных кружков и секций. Доля систематически занимающихся различными видами спорта за отчетный период составило 52,1%.

На территории района осуществляет свою деятельность ОАУСО «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения».  ОАУСО «Поддорский КЦСО»  организованы и проведены акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику алкоголизма «За здоровый образ жизни». В рамках акций проведены следующие мероприятия:

- Познавательный час «Остановись  и подумай» 1 марта –день борьбы с наркоманией – совместно Масловский СДК

- Спортивное мероприятие  «Спорт против наркотиков», приуроченное к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности, «Спортивный двор»

- Конкурс рисунков «Дети против наркотиков», приурочено в Всероссийскому месячнику, конкурс рисунков на асфальте  «Мы за счастливое детство»

- Профилактическая беседа «Будущее без наркотиков» -  совместно с СДК Масловский

- Профилактическая беседа, направленная на здоровый образ жизни «Наркомания- дорога в никуда» совместно с СДК Масловский

- Уличная акция «Если тебе плохо, позвони». Распространение флаеров с  номером Телефона доверия.

- Беседа и просмотр видеоролика «Знак беды».

- Оформление плаката «Скажи наркотикам НЕТ!»

- Анкетирование «Мое отношение к наркотикам, алкоголизму,  табакокурению

Для оздоровления и физического развития детей медицинская реабилитация воспитанников осуществлялась по программе «Будь здоров!», которую проводит медицинская сестра приюта. В рамках реализации подпрограммы «Я хочу быть здоров» проведено 45 занятий, в том числе: Занятие-тренинг «Профилактика заболеваний»; «Первая медицинская помощь». Беседа «Полезные привычки в питании. Овощи на твоем столе»; профилактическая беседа «Жизнь без табака».

В рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семей с детьми в Новгородской области» на базе учреждения работает служба «Скорая семейная помощь».

С целью информирования населения о возможностях получения детьми и семьями с детьми социальных услуг работает сайт учреждения http://поддорский-кцсо.рф/, где регулярно размещается информация об услугах учреждения, в том числе направленных на профилактику жестокого обращения с детьми. С целью повышения уровня информированности населения о работе комплексного центра социального обслуживания деятельность учреждения освещается в районной газете «Заря».

Профилактика наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних проводилась через проведение культурно-массовых мероприятий.

В летний период 2024 года на территории района, согласно реестру, работали три лагеря дневного пребывания, один лагерь труда и отдыха:

- лагерь дневного пребывания при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа                             с. Поддорье» на 112 детей;

- лагерь дневного пребывания при филиале «Основная общеобразовательная школа с. Белебелка» МАОУ СОШ с. Поддорье на 10 детей;

- лагерь дневного пребывания при муниципальном бюджетном учреждении Поддорского муниципального района «Центр физической культуры и спорта «Лидер» на 15 детей;

- лагерь труда и отдыха при муниципальном автономном общеобразовательном   учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Поддорье» на 8 детей.

С целью профилактики злоупотребления психоактивными веществами и формирования здорового образа жизни в 2024 году с обучающимися проведены беседы на тему: «Умей сказать: Нет!», «Здоровье в наших руках», «Сделай здоровый выбор» и т.д.

Всего занятиями охвачено 220 человек, что составило 100 % от всех обучающихся, подлежавших проведению занятий.

С целью сохранения здоровья несовершеннолетних и формирования навыков здорового образа жизни в 2024 году проведены районные спортивные соревнования: бадминтон, волейбол, президентские состязания. Команды обучающихся победителей направлены на областные соревнования.

Объединения внеурочной деятельности и досуга посещают 100% обучающихся.

Разработаны и утверждены программы дополнительного образования.

Составлен учебный план дополнительного образования и внеурочной деятельности. Обучающиеся принимали участие в конкурсах, фестивалях, предметных олимпиадах. Профилактика наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних проводилась через проведение культурно-массовых мероприятий.

Проводились мероприятия следующей направленности: спортивной, художественной, патриотической, познавательной, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. А также участие в районных мероприятиях (фестиваль «Шире круг», посвящённый Дню защиты детей», «Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби», «День молодёжи», «День семьи, любви и верности»).

Желающим обеспечен доступ в культурно - досуговые учреждения согласно графику их работы и внутренним правилам. Участие в клубных формированиях и любительских объединениях, культурно-массовых мероприятиях для желающих предоставляется на общих основаниях, кружки и творческие коллективы работают на бесплатной основе.

«Поддорский Районный Дом народного творчества» организует и проводит работу в области народного творчества, направленную на профилактику наркомании среди населения и предлагает альтернативу в виде следующих направлений:  «празднично-игровая культура», «трудовое воспитание» и «выставочная деятельность». Эта работа имеет систематизированный характер и ведется в учреждении постоянно.

«Поддорский Районный Дом народного творчества» тесно сотрудничает с различными социальными учреждениями, такими как МАОУ «СОШ с. Поддорье», ОАУСО «Поддорский КЦСО», детский сад, МАУ «Районный дом культуры», музыкальная школа.

Проведение такого объёма мероприятий обусловлено налаживанием взаимодействия заинтересованных структур по работе в данном направлении. Большое внимание уделяется профилактической работе такому виду работы как «сверстник - сверстнику» через работу общественных объединений: детско -юношеское экологическое объединение «Источник», поисковый отряд «Патриот», волонтерская группа.

Все проводимые мероприятия получают огласку через газету «Заря», публикуются на сайте Администрации муниципального района.