|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ________________Е.В. Панина |

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Поддорском муниципальном районе» за 2024 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 95232,00 | 95232,00 | 109200,00 | 95232,00 | 95232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной         программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача1. Реализация системы мер по подготовке специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |  |  |  |
| 1.1. | Обучение специалистов в государственном областном казенном учреждении «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» (обучение проводится в рамках государственной программы Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2020 - 2025 годы») | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Проведение учебных тренировок по ликвидации аварийных ситуаций в поселениях и организациях района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Хранение и обновление материального резерва, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.1. | Хранение и обновление материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3. Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления по ГО и ЧС |  |  |  |
| 3.1. | Проведение штабных тренировок по оповещению муниципального звена областной территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ РСЧС) | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Проведение учебных тренировок по взаимодействию МЗ РСЧС | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4 | Задача 4. Разработка комплекса мероприятий по недопущению гибели людей на пожарах, водных объектах, при обнаружении взрывоопасных предметов |  |  |  |
| 4.1. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Принятие нормативно-правовых актов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах в соответствии с предъявляемыми требованиями | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.3. | Проведение бесед с населением в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.4. | Распространение информационных материалов через средства массовой информации по безопасному пребыванию людей на водных объектах | ежегодно | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт за отчётный период | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при |
| 1. | Задача1. Реализация системы мер по подготовке специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных специалистов в государственном областном казенном учреждении «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» (чел.) | 7 | 7 | - |
| 1.2. | Количество учебных тренировок по ликвидации аварийных ситуаций в поселениях и организациях района (ед.) | 4 | 4 | - |
| 2. | Задача 2. Хранение и обновление материального резерва, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение сохранности и поддержание в готовности к использованию материального резерва, предназначенного для нужд гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций в %. | 100 | 100 | - |
| 3. | Задача 3. Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления по ГО и ЧС |  |  |  |
| 3.1. | Количество штабных тренировок по оповещению муниципального звена областной территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ РСЧС) (ед.) | 12 | 12 | - |
| 3.2. | Количество учебных тренировок по взаимодействию МЗ РСЧС | 2 | 2 | - |
| 3.3. | Выполнение в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 | - |
| 3.4. | Охват оповещения должностных лиц руководящего состава муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 |  |
| 4 | Задача 4. Разработка комплекса мероприятий по недопущению гибели людей на пожарах, водных объектах, при обнаружении взрывоопасных предметов |  |  |  |
| 4.1. | Количество заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района (ед.) | 4 | 5 | - |
| 4.2. | Доля нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах (%) | 100 | 100 | - |
| 4.3. | Полнота охвата информационного обеспечения населения, проживающего на территориях, подверженных риску воздействия неблагоприятных факторов природного и техногенного характера в случае их возникновения (%) | 75 | 75 | - |
| 4.4. | Снижение количества случаев гибели людей на водных объектах Поддорского муниципального района в текущем году (%) | 100 | 100 | - |