|  |  | Согласовано Заведующий И.М.Иванов |
| --- | --- | --- |
|  |  | _______________________ |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района» за 2024 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

2024 год

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 86091464,86 | 86091464,86 | 52203267,74 | 52203267,74 | 52203267,74 | 22219291,57 | 22219291,57 | 22219291,57 | 11668905,55 | 11668905,55 | 11668905,55 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы» | 27083312,59 | 27083312,59 | 2639508,88 | 2639508,88 | 2639508,88 | 22219291,57 | 22219291,57 | 22219291,57 | 2224512,14 | 2224512,14 | 2224512,14 |  | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развите туризма и туристской деятельности на территории Поддорского муниципального района»» | 255841,16 | 255841,16 | 255841,16 | 255841,16 | 255841,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы» | 58752311,11 | 58752311,118 | 57253100,00 | 57253100,008 | 57253100,00 | - | - | - | 3231100,00 | 3231100,00 | 3231100,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Культура Поддорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | УОрганизация и проведение праздников народного календаря «Иван купала» |  | ежегодно | выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятия «День партизанского края» |  | ежегодно | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий,конкурсно-развлекательных программ, межрайонных и районных смотров,фестивалей тематических концертов, вечеров, утренников,праздников |  | ежегодно | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Великов Победе |  | еежегодно | мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Участие творческих коллективов в областных всерросийских конкурсах и фестивалях |  | ежегодно | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация сбора материалов,подготовка к изданию и издание книги «Памяти жертв политических репрессий новгородской области» |  | ежегодно | мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация и проведение декады пожилого человека |  | ежегодно | мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация и проведение культурных мероприятий для социально незащищенных слоев населения |  | ежегодно | мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Участие творческих коллективов в областных, всероссийских конкурсах и фестивалях |  | ежегодно | мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Организация обменных гастролей творческих коллективов на территории Новгородской области |  | ежегодно | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Организация сбора материалов, подготовки к изданию и издание книги «Памяти жертв политических репрессий Новгородской области» |  | ежегодно | выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек |  | ежегодно | мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятие в рамках празднования «День культурного работника» |  | ежегодно | Мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение конкурса «Лучшая библиотека» |  | ежегодно | мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорции в культурном уровне, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт учреждений культуры, реализующие программы дополнительного образования |  | ежегодно | Мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Капитальные и текущие ремонты организаций учреждений культуры |  | ежегодно | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры, |  | ежегодно | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек |  | ежегодно | мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |  | ежегодно | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Поддорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств |
| 1. | Задача 1. Информационное обеспечение продвижения районного туристского продукта на рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация подготовки и печати специализированных изданий о туризме и отдыхе в Поддорском муниципальном районе (издательская деятельность: буклеты, брошюры, каталог туристских ресурсов района, рекламные листовки) |  | ежегодно | мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала района (содействие обучению сельского населения в работе с туристами, сотрудничество и размещение информации в газете «Заря», на сайтах МАУ «Центр развития туризма «Красная изба», агентство путешествий «Древних руссов град»; создание/обновление Интернет-сайта музея с разделом «Сельский туризм»; экскурсии; традиционные народные праздники и гуляния) и другие праздники. |  | ежегодно | мероприятие выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Организационное обеспечение туризма в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Развитие туристской инфраструктуры на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация инфраструктурного пространства , благоустройства и оснащение площадок музея под открытым небом «партизанский лагерь» в село Белебелка Поддорского района. |  | ежегодно | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация полномочий в сфере культуры и туризма |  | ежегодно | мероприятие выполнено |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.2 | Формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по развитию сферы культуры, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры и туризма в целях эффективного исполнения полномочий |  | ежегодно | мероприятие выполнено |  |  | 64 | 64 | 64 |  | 64 | 64 |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение мониторинга показателей выполнения мероприятий муниципальной программы с целью своевременного принятия мер |  | ежегодно | мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры и туризма |  | ежегодно | мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет , отдел культуры на финансовое обеспечение муниципальных заданий |  | ежегодно | мероприятие выполнено |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 2.2. | межбюджетные трансферты на возмещение в 2020 году педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Новгородской области |  | ежегодно | мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год 2024 | факт за отчётный период 2024 |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Культура Поддорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений, единиц | 34992 | 159869 | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 70,6 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель 4. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Поддорского муниципального района, процент | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в экономике области, процент | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель 4. Количество специалистов, прошедших обучение по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации, человек | 14 | 17 | - |  |  |  |  |
| 2.4. | Показатель 5. Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, получивших денежные поощрения по результатам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (чел.) | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 2.5. | Показатель 6. Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, получивших денежные поощрения по результатам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (ед.) | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорции в культурном уровне, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Доля учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, процент | 4 | 58 | - |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, процент | 4 | 25 | - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Поддорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Информационное обеспечение продвижения районного туристского продукта на рынке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество изготовленных буклетов (книг), штук | 503 | - | - |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Организационное обеспечение туризма в районе - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1. Количество посетителей объектов экскурсионного показа, человек | 347 | 3421 | - |  |  |  |  |
| Задача 3. Развитие туристской инфраструктуры на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1. Увеличение количества выставочных проектов осуществляемых в районе.ед.в год. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ресурсное обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель 3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 64 | 50 | - |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1. Объем финансирования по муниципальному заданию, процент | 100 | 100 | - |  |  |  |  |