Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

« Противодействие коррупции  в  Поддорском муниципальном районе на  2024- 2028 годы»

за 2024 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача:Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Новгородской области | В течение года | Разработано и принято 6 постановлений и 1 распоряжение по вопросам противодействия коррупции | - |
| 1.2 | Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также действующих нормативных правовых актов при мониторинге их применения | В течение года | Антикоррупционная экспертиза не проводилась |  |
| 2. | Задача: Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение семинаров для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | В течение года | Проведено 2 семинара |  |
| 3. | Задача: Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |
| 3.1. | Опубликование нормативно-правовых документов на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача : Обеспечение координации и контроля деятельности Администрации муниципального района в сфере противодействия коррупции |  |  |  |
| 4.1. | Опубликование нормативно-правовых актов на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Обеспечение своевременного представления муниципальными служащими, должности которых определены перечнем, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей | В течение года | Мероприятие выполнено |  |
| 4.3. | Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в отраслевых органах и структурных подразделениях Администрации муниципального района и организация проверок указанных фактов | В течение года | Жалоб и обращений не поступало |  |
| 4.4. | Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Поддорском муниципальном районе | В течение года | Мероприятие выполнено (проведено 4 заседания) |  |
| 4.5. | Организация прохождения муниципальными служащими отраслевых органов и структурных подразделений Администрации муниципального района курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки, включающие вопросы противодействия коррупции и способствующие созданию стойкого антикоррупционного поведения | В течение года | Повышение квалификации прошли 3 человека |  |

Управляющий Делами администрации-председатель комитета  по организационным и кадровым вопросам                                    Т.Я.Иовлева