|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2025 годы» за 2023 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 4007586.51 | 4007586.51 | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 | - | - | - | 2215000.0 | 2215000.0 | 2215000.0 | 1632586.51 | 1632586.51 | 1632586.51 | 0 | 0 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |
| 1.1.3. | Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | 2023 | мероприятие выполнено | - |
| 1.1.9. | Проведение работ по внесению изменений в генеральный план Поддорского сельского поселения | 2023 | мероприятие не планировалось | - |
| 2. | Задача 2. Развитие института территориального общественного самоуправления, действующего на территории Поддорского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1. | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений | 2023год | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3.Повышение активности участия граждан в осуществлении местного самоуправления |  |  |  |
| 3.1. | Реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив граждан | 2023 год | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1.3 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | 1/1 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Показатель 1.1.9 Проведение работ по внесению изменений в генеральный план Поддорского сельского поселения | 1/1 | 0 | 0 | мероприятие не планировалось |
| 2. | Задача 2. Развитие института территориального общественного самоуправления, действующего на территории Поддорского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1.1. Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений | 1/1 | 2 | 2 | - |
| 3. | Задача 3.Повышение активности участия граждан в осуществлении местного самоуправления |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1.1. Реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив граждан | 1/1 | 1 | 1 | - |

________________________________

Пояснительная записка                                                                                                к отчёту о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2025 годы» за 2023 год

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2025 годы» на 2023 год составляли 4007586,51 рублей из  средств  бюджета Поддорского сельского поселения, областного бюджета, внебюджетных средств. Финансовое обеспечение реализации данной программы составило в 2023 году 4007586,51 рублей.

В 2023 году реализованы все запланированные мероприятия данной программы:

1.Выполнена  работа по актуализации существующей схемы теплоснабжения Поддорского сельского поселения.

2. Выполнена работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения.

3. ТОС Бураково  выполнено благоустройство территории в д.Бураково с установкой беседки.

4. ТОС Минцево выполнено благоустройство территории возле гражданского кладбища   д. Минцево.

5.ППМИ  выполнено благоустройство гражданского кладбища в с.Поддорье.

6. РП «Народный бюджет» выполнено благоустройство территории по ул.Октябрьская от дома №58 до дома № 66 с.Поддорье.

_______________________________