|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В. Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Администрации Поддорского муниципального района

«Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014 -2020 годы» за 2017 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение межведомственного взаимодействия в работе по профилактике правонарушений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Рассмотрение хода реализации мероприятий подпрограммы с участием глав сельских поселений и руководителей правоохранительных органов муниципального района на заседаниях районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Проведение анализа и внесение предложений о необходимом количестве трудовых мигрантов с целью упорядочения на территории муниципального района трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 1.4 | Выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, для последующего их административного выдворения или депортации за пределы страны | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.5 | Повышение эффективности практической реализации требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.6 | Проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением о состоянии общественного порядка и борьбы с преступностью на обслуживаемых территориях | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия по созданию условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Приобретения аппаратуры для внедрения аппаратно- программного комплекса «Безопасный регион (город, поселок)» в целях обеспечения безопасности населения района в общественных местах, и на улицах муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Проведение профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Проведение конкурса среди классных руководителей образовательных учреждений на лучшую методическую разработку мероприятий по воспитанию правовой культуры обучающихся | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.5. | Обеспечение внеурочной занятости обучающихся, в том числе: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, состоящих на учете в органах внутренних дел | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.6. | Организация работы военно-патриотических и иных профильных лагерей для подростков и молодежи муниципального района с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел области | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.7 | Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим профессии или имеющим профессии, не пользующиеся спросом на рынке труда, в выборе сферы деятельности (профессии), профессиональном обучении, трудоустройстве | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.8 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы, слеты, спортивные праздники, экскурсии, олимпиады, дни здоровья и спорта) с привлечением к участию в них несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.9 | Организация добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе выплата за это денежного вознаграждения гражданам | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.10 | Предоставление средствам массовой информации сведений, содержащих количественные и качественные характеристики состояния преступности в муниципальном районе | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.11 | Размещение в средствах массовой информации области материалов о сотрудниках правоохранительных органов, образцово выполняющих служебные обязанности, проявляющих при исполнении служебного долга мужество и героизм | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.12 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в СМИ | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3. Развитие уголовно-исполнительной системы |  |  |  |
| 3.1. | Проведение оперативных и профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения осужденными и подследственными тяжких и особо тяжких преступлений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Осуществление работы по трудоустройству лиц осужденных к исправительным работам и условно сужденных. | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Оказание психологической помощи осужденным и сотрудникам УИИ | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.4 | Оказание социальной помощи осужденным. | ежегодно | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Снижение общего количества регистрируемых преступлений, ед. | 45/46 | 43 | 40 | - |
| 2. | Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Показатель 1 Недопущение преступлений, совершенных на улице, ед. | 0/6 | 0 | 10 | - |
| 2.2.2 | Показатель 2 Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, % | 24/28,5 | 23,5 | 60 | - |
| 1.2.3 | Показатель 3 Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед. | 3/0 | 3 | 2 | - |
| 3. | Задача 3. Развитие уголовно-исполнительной системы |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1 снижение рецидивной преступности, % | 43/35 | 42,5 | 50 | - |

Пояснительная записка                                                                                                к отчёту о ходе реализации муниципальной программы Администрации Поддорского муниципального района

«Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014 -2020 годы»

в 2017 году

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2016-2020 годы» на 2017 год составляли 10000 рублей. Это средства бюджета муниципального района.

В Администрации муниципального района функционирует районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. За 2017 год проведено 5 заседаний,  рассмотрено 11.   На заседании районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений №1 от 12.02.2017 рассмотрен вопрос о выполнении муниципальной программы  "Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе  на 2014 - 2020 годы".

Пунктом полиции по Поддорскому району МО МВД России «Старорусский» проведено 11 проверочных мероприятий жилых домов с целью выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. За отчетный период незаконно находящихся граждан не выявлено. На 01.01.2018  года под административным надзором состоит 1 лицо. Продолжается работа по взятию лиц под административный надзор.

Осуществлялся  комплекс мероприятий по проверке образа жизни лиц формально подпадающих под административный надзор. В целях недопущения фактов совершения данными лицами преступлений и правонарушений  осуществляется  надлежащий контроль за данными лицами всеми службами пункта полиции, нарушений установленных судом ограничений поднадзорными лицами не выявлено.

За 2017 год участковыми уполномоченными полиции  на обслуживаемых территориях проведено 2 отчетов перед населением о состоянии общественного порядка и борьбы с преступностью.

На территории Поддорского района в настоящее время действует одна народная дружина. 3 марта 2015 года «Поддорская народная дружина внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности за № 23.

На территории муниципального района проведена  профилактическая  операция «Подросток», направленная  на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе операции:

- в  отделе образования совместно с ОГИБДД МО МВД «Старорусский» разработан и утверждён 28.08.2017 года план мероприятий  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017/2018 учебный год;

-16 февраля проведён районный фестиваль «Дорожная безопасность» среди обучающихся образовательных организаций района, посвящённый 85-летию создания службы пропаганды безопасности дорожного движения в системе органов внутренних  дел» (участвовали 5 чел.);

- в марте  МАОУ «СОШ с.Поддорье» участвовала во 2-й Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей. Подготовка детей к ВЕСЕННИМ каникулам» (проведено 16 бесед,  304 чел.);

- 11 апреля отделом образования, МАОУ «СОШ с.Поддорье» совместно с сотрудниками ОГИБДД  проведен районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»   (участвовало  16 чел.);

- 19 апреля победители районного конкурса приняли участие в областном конкурсе юных инспекторов  движения «Безопасное колесо» (4 чел);

- в мае МАОУ «СОШ с.Поддорье» участвовала во 2-й Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей. Подготовка детей к ЛЕТНИМ каникулам» (318 чел);

- с 20 мая по 12 июня было организованы и проведены профилактические мероприятия «Внимание - дети!» (14 бесед с 156 обучающимися, 4 родительских собрания, 4 игры, 1 педагогический совет);

- в летнем оздоровительном лагеря и лагере труда и отдыха на базе школы проведена 15 июня профилактическая акция по соблюдению правил дорожного движения (конкурс рисунков «Мы за безопасность дорожного движения» - 120 чел., конкурс фигурного вождения велосипедов «Безопасное колесо» - 120 чел);

- с 21 августа по 21 августа 2017 года проведены профилактические мероприятия «Внимание -  дети!». В рамках данного мероприятия укомплектованы кабинеты и уголки по безопасности дорожного движения в 2-х  дошкольных учреждениях и 1 общеобразовательном (100%). Проведены беседы на уроках «минутки безопасности»

- с 25 сентября по 29 сентября 2017 года  проведены мероприятия в рамках  «Недели безопасности»:

1. На сайте МАОУ «СОШ с.Поддорье» создана страничка «Дорожная безопасность»: http://school-poddorskiy.edusite.ru/p52aa1.html;

2. Волонтёры волонтёрского формирования «Открытые сердца» провели акцию «Внимание, дети!»;

3.  На общешкольное родительское собрание была приглашена инспектор ПДН пункта полиции по Поддорскому району Алексеева Юлия Владимировна, которая проинформировала присутствующих о необходимости применения детских удерживающих устройств и световозвращающих изделий;

4. Рассматривается вопрос о создании инициативных групп граждан «Родительский патруль».

С 01 октября по 15 ноября 2017 года проведён районный конкурс среди педагогов, родителей и детей образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, «Дорожная азбука» по номинации «Лучший детский спектакль по правилам дорожного движения для воспитанников 4-7 лет». В конкурсе участвовала 1 организация, МАДОУ «Детский сад «Солнышко» д.Бураково».

С 20 по 27 ноября проведены в МАОУ «СОШ с.Поддорье» мероприятия, посвящённые Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий:

- тематический урок с участием инспектора по делам несовершеннолетних Алексеевой ЮВ. (23.11.2017), 63 участника;

- конкурс сочинений (23.11.2017), 5 участников;

- конкурс рисунков (24.11.2017), 16 участников;

- флешмоб  (27.11.2017), 25 участников.

В школе на стендах по безопасности дорожного движения помещена декларация по безопасности дорожного движения.

В МАОУ «СОШ с.Поддорье», осуществляющим подвоз обучающихся, на каждый школьный автобус оформлен паспорт безопасности, согласованный с ОГИБДД МО МВД РФ «Старорусский».

Под контролем находились обучающиеся, состоящие на профилактическом учёте в ПДН (9 чел.).

Приказом директора школы за каждым обучающимся закреплены ответственные за профилактическую работу, классные руководители. 100 % обучающихся, состоящих на учёте в ПДН  в  летний период были заняты летним трудом и отдыхом.

С целью создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление и занятость детей в  2017 году сохранены все формы летнего оздоровления, отдыха и занятости, традиционно проводившиеся в районе.

На базе образовательных организаций   района работало 3 лагеря  дневного пребывания с охватом 137 детей, лагерь труда и отдыха на базе МАОУ «СОШ с. Поддорье» с охватом 8 детей, лагерь дневного пребывания на базе «Центра физической культуры и спорта «Лидер» с охватом 15 детей.

На организацию летнего труда и отдыха выделено 291451 руб.

Все лагеря дневного пребывания работали в соответствии с планами работы. В летний период 2017 года практиковалось привлечение юношей и  девушек к работе с младшими школьниками по проведению игр, спортивных мероприятий.

Во время работы лагерей проводились мероприятия следующей направленности: спортивной, художественной, патриотической, познавательной, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Обучающиеся образовательных организаций принимали участие в походах выходного дня, поездках и экскурсиях, спортивных эстафетах, интеллектуальных играх,  районных мероприятиях (фестиваль «Шире круг», посвящённый Дню защиты детей и Году экологии в России», «Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби», «Олимпийский день», «День молодёжи»), в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.

В школе в 2017-2018 учебном году функционируют 29 объединений дополнительного образования, в которых занимаются 353 человека по направленностям (количество обучающихся считали по спискам в объединениях несколько раз):

технической –  3 объединения (33 человека);

естественно-научной – 7 (103);

физкультурно-спортивной – 6 (57);

художественной – 4 (50);

туристско-краеведческой – 3 (42);

социально-педагогической – 6 (68).

Объединения дополнительного образования, внеурочной деятельности и досуга посещают 100% обучающихся.

Разработаны и утверждены программы дополнительного образования.

Составлен учебный план дополнительного образования и внеурочной деятельности.

За 2017 год обучающиеся приняли участие в 16 районных конкурсах. Победители отправлены для участия в областном этапе.

Под контролем находятся обучающиеся, стоящие на профилактическом учете в ПДН. Все они вовлечены в объединения дополнительного образования и внеурочной деятельности.

Для обучающихся, состоящих на учете в ПДН, проведены занятия по превентивным образовательным программам «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор».

С 09.06.2017 по 29.06.2017 на базе муниципального бюджетного учреждения Поддорского муниципального района «Центр физической культуры и спорта «Лидер» был организован лагерь дневного пребывания детей.

В лагере отдыхали и оздоравливались 15 детей. Отряд был сформирован из детей в возрасте  9-11 лет.

Режим работы лагеря с 08:30 до 14:30.

Утро в лагере начиналось с зарядки. На утренней линейке тренеры лагеря знакомили воспитанников с планом культурно-спортивных мероприятий на день.

В лагере было организовано 2-х разовое питание (завтрак и обед).

Ежедневно проводились культурно-спортивные мероприятия: игры и соревнования по пионерболу, баскетболу, футболу, борьбе, армрестлингу, спортивные эстафеты, турниры по шашкам и шахматам.

Тренерами лагеря были организованы походы с костром и рыбалкой.

Совместно с Поддорским краеведческим музеем были организованы и проведены велопоход в деревню Соколье и краеведческий велорейгон «Дорогами войны».

Воспитанники лагеря приняли участие в спортивных мероприятиях, посвященных Олимпийскому дню. Работа лагеря закончилась торжественной линейкой, на которой были награждены грамотами и подарками самые активные воспитанники лагеря.

Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа: игровые, познавательные, конкурсные, театрализованные концертные программы «День здоровья», «Живи в здоровой стане», «За здоровый образ жизни»», «Спорт любить – сильным и здоровым быть», «Будь здоров без докторов», «Путешествие по дорогам здоровья» «Спорт, молодость, здоровье», «В стане Спортландии»», «Здоровье в наших руках», «Неразлучные друзья со спортом», «В стране Олимпии», «Мы за здоровое будущее» - спортивно – туристический слёт, «Как здорово здоровым быть», и т.д.).

Проведена конкурсно – игровая программа «Да здравствует мыло душистое».

В  Нивской  библиотеке прошел ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. Все читатели, посетившие в этот день библиотеку, прослушали небольшую беседу, получили листовки и медали о здоровом образе жизни. На тематической выставке «Если хочешь быть здоров» читатели познакомились с книгами и периодическими изданиями, которые будут полезны всем неравнодушным к состоянию своего собственного здоровья.

Для детей прошло «Увлекательное путешествие по дорогам здоровья»:                                                           Турстарты по теме «Человек и его здоровье»;

Спортивная эстафета «Внимание, на старт»;

Спортивно-игровое мероприятие ко Дню защиты детей «Детство – это я и ты»;

«В гостях у Мойдодыра» - игровая программа;

Театрализованная игра «Театр здоровья».

В рамках 53, 54  спартакиады обучающихся в 2017 году проведены  районные спортивные соревнования: бадминтон, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис, президентские состязания, президентские спортивные игры. Команды обучающихся победителей направлены на областные соревнования.

178 обучающихся общеобразовательной школы занимаются систематически в спортивных объединениях дополнительного образования и внеурочной деятельности, что составляет 58 % от общего количества обучающихся.

За 2017 год по линии незаконного оборота оружия, боеприпасов, ВВ  и ВУ в ПП по Поддорскому району МО МВД РФ «Старорусский» правонарушений и преступлений не выявлено

С целью обеспечения открытости, укрепления доверия и поддержки граждан деятельности ОВД в районной газете «Заря» всего опубликовано 27 заметок о деятельности пункта полиции по профилактике и борьбе с преступностью

В СМИ опубликовано 5  материала о сотрудниках пункта полиции, образцово выполняющих служебные обязанности, проявляющих при исполнении служебного долга мужество и героизм.

В средствах массовой информации в течение 2017 года опубликовано 7 материала о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств.