Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

« Развитие муниципальной службы в  Поддорском муниципальном районе  на  2014- 2017 годы»

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 39900 | 39900 | 17000 | 10500 | 10500 | - | - | - | 29400 | 29400 | 29400 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. . Совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления муниципального района и их должностных лиц |  |  |  |
| 1.1. | Анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | в течении года | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Внесение изменений в действующие правовые акты Администрации муниципального района в сфере муниципальной службы | в течении года | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Подготовка проектов правовых актов в сфере муниципальной службы в соответствии с законодательством | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение открытости, доступности, прозрачности, формирование положительного образа выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, повышение доверия к муниципальной службе. |  |  |  |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации, размещение в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления в целях повышения престижа муниципальной службы и формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим | в течении года | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формировании резерва управленческих кадров и резерва для замещения должностей муниципальной службы, проведении аттестации | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 2.3. | Проведение праздника "День местного самоуправления" и «День муниципального служащего» | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 3. | Задача 3. Формирование системы кадровой работы, направленной на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценку эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение их профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности и должностного (служебного) роста |  |  |  |
| 3.1. | Определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих, служащих и направление их на обучение | в течении года | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Подготовка и проведение семинаров работников кадровых служб органов местного самоуправления сельских поселений по вопросам реформирования и развития муниципальной службы | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 3.3. | Определение потребности в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы и направление специалистов на обучение | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 4. | Задача 4. Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления по вопросам муниципальной службы, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | в течении года | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Организация представления муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень, сведений о доходах и расходах | в течении года | мероприятие выполнено | - |
| 4.3. | Организация представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в Перечень, сведений о доходах | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 4.4. | Реализация механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в соответствии с законодательством | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| Задача 5 Повышение эффективности работы с кадровым резервом в Администрации муниципального района; |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование граждан и организаций о мероприятиях по формированию резерва управленческих кадров органов местного самоуправления муниципального района. | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 5.2. | Увеличение состава резерва управленческих кадров по результатам проведения конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров органов местного самоуправления муниципального района. | в течении года | мероприятие выполнено |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы(%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Задача 2. . Обеспечение открытости, доступности, прозрачности, формирование положительного образа выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, повышение доверия к муниципальной службе. |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, принятых на основе конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы (%) | 70 | 70 | 0 |  |
| 2.2. | Количество размещенных информационных материалов по вопросам муниципальной службы ( шт) | 4/1 | 4 | 3 |  |
| 2.3. | Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации и прошедших аттестацию (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Количество проведенных конкурсов на включение в резерв управленческих кадров и резерв для замещения должностей муниципальной службы на муниципальной службе (%) | 2/0 | 2 | 2 |  |
| 3. | Задача 3. Формирование системы кадровой работы, направленной на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценку эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение их профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности и должностного (служебного) роста |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Поддорского муниципального района, прошедших обучение по вопросам муниципальной службы (чел.). | 2/3 | 2 | 3 |  |
| 3.2. | Количество проведенных семинаров в органах местного самоуправления муниципального района | 5/4 | 5 | 5 |  |
| 3.3. | Количество выборных лиц, муниципальных служащих и служащих, направленных на семинары | 2/1 | 2 | 4 |  |
| 4. | Задача 4. Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления, внедрение административных и должностных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество материалов, рассмотренных на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов | 2/14 | 2 | 4 |  |
| 5. | Задача 5. Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района и оценки эффективности его использования |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва (%) | 10/0 | 10 | 0 | Вакантные должности замещались путем перевода работников структурных подразделений |
| 5.2. | Количество граждан, включенных в резерв управленческих кадров и резерв для замещения вакантных должностей | 13/0 | 15 | 5 | Граждане, подавшие документы в резерв не соответствовали требованиям для включения в резерв |