|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В. Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Администрации Поддорского муниципального района

«Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014 -2020 годы» за 2019 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение межведомственного взаимодействия в работе по профилактике правонарушений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Рассмотрение хода реализации мероприятий подпрограммы с участием глав сельских поселений и руководителей правоохранительных органов муниципального района на заседаниях районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Проведение анализа и внесение предложений о необходимом количестве трудовых мигрантов с целью упорядочения на территории муниципального района трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 1.4 | Выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, для последующего их административного выдворения или депортации за пределы страны | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.5 | Повышение эффективности практической реализации требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.6 | Проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением о состоянии общественного порядка и борьбы с преступностью на обслуживаемых территориях | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия по созданию условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Приобретения аппаратуры для внедрения аппаратно- программного комплекса «Безопасный регион (город, поселок)» в целях обеспечения безопасности населения района в общественных местах, и на улицах муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Проведение профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Проведение конкурса среди классных руководителей образовательных учреждений на лучшую методическую разработку мероприятий по воспитанию правовой культуры обучающихся | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.5. | Обеспечение внеурочной занятости обучающихся, в том числе: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, состоящих на учете в органах внутренних дел | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.6. | Организация работы военно-патриотических и иных профильных лагерей для подростков и молодежи муниципального района с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел области | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.7 | Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим профессии или имеющим профессии, не пользующиеся спросом на рынке труда, в выборе сферы деятельности (профессии), профессиональном обучении, трудоустройстве | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.8 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы, слеты, спортивные праздники, экскурсии, олимпиады, дни здоровья и спорта) с привлечением к участию в них несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.9 | Организация добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе выплата за это денежного вознаграждения гражданам | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.10 | Предоставление средствам массовой информации сведений, содержащих количественные и качественные характеристики состояния преступности в муниципальном районе | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.11 | Размещение в средствах массовой информации области материалов о сотрудниках правоохранительных органов, образцово выполняющих служебные обязанности, проявляющих при исполнении служебного долга мужество и героизм | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.12 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в СМИ | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3. Развитие уголовно-исполнительной системы |  |  |  |
| 3.1. | Проведение оперативных и профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения осужденными и подследственными тяжких и особо тяжких преступлений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Осуществление работы по трудоустройству лиц осужденных к исправительным работам и условно сужденных. | ежемесячно | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Оказание психологической помощи осужденным и сотрудникам УИИ | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.4 | Оказание социальной помощи осужденным. | ежегодно | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Снижение общего количества регистрируемых преступлений, ед. | 43/25 | 43 | 39 | - |
| 2. | Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Показатель 1 Недопущение преступлений, совершенных на улице, ед. | 0/4 | 0 | 9 | - |
| 2.2.2 | Показатель 2 Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, % | 23,5/64 | 23,5 | 57.7 | - |
| 1.2.3 | Показатель 3 Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед. | 2/1 | 2 | 1 | - |
| 3. | Задача 3. Развитие уголовно-исполнительной системы |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1 снижение рецидивной преступности, % | 42,5/57 | 42,5 | 50 | - |

Пояснительная записка                                                                                                к отчёту о ходе реализации муниципальной программы Администрации Поддорского муниципального района

«Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014 -2020 годы»

в 2019 году

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2016-2020 годы» на 2017 год составляли 15000 рублей. Это средства бюджета муниципального района.

В Администрации муниципального района функционирует районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. За 2019год проведено 5 заседаний,  рассмотрено 8 вопросов.   На заседании районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений №1 от 04.03.2019 рассмотрен вопрос о выполнении муниципальной программы  "Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе  на 2014 - 2020 годы".

Осуществлялся  комплекс мероприятий по проверке образа жизни лиц формально подпадающих под административный надзор. В целях недопущения фактов совершения данными лицами преступлений и правонарушений  осуществляется  надлежащий контроль за данными лицами всеми службами пункта полиции, нарушений установленных судом ограничений поднадзорными лицами не выявлено.

За 2018 год участковыми уполномоченными полиции  на обслуживаемых территориях проведено 2 отчетов перед населением о состоянии общественного порядка и борьбы с преступностью.

На территории Поддорского района в настоящее время действует одна народная дружина. 3 марта 2015 года «Поддорская народная дружина внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности за № 23.

На территории муниципального района проведена  профилактическая  операция «Подросток», направленная  на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе операции: - в отделе образования совместно с ОГИБДД МОМВД «Старорусский» разработан и утверждён 26.08.2019 года план мероприятий  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019/2020 учебный год,

- отделом образования, МАОУ «СОШ с. Поддорье» 04 апреля 2019 года совместно с сотрудниками ОГИБДД  проведен районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»   (участвовало  16 чел.),

- 17-18 апреля 2019 года победители районного конкурса приняли участие в областном конкурсе юных инспекторов  движения «Безопасное колесо» (4 чел).

- с 22 мая по 09 июня 2019 года во всех образовательных организациях района было организовано профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» (7 бесед с 295 обучающимися, 5 родительских собраний, 2 педагогических совета).

- 14 июня 2019 года проведена акция «Засветись», отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофорчики» провели акцию среди участников лагерей дневного пребывания (97 участников). Они рассказали детям о необходимости ношения световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, раздали им листовки с призывами.

- профилактические мероприятия «Внимание - дети!» с 26.08.2019 по 15.09.2019. В рамках данного мероприятия укомплектованы кабинеты и уголки по безопасности дорожного движения в 2-х  дошкольных учреждениях и 1 общеобразовательном (100%). Проведены беседы на уроках «минутки безопасности», тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления  навыков безопасного поведения детей и подростков на улице и дороге (272 участника).

- 5 сентября 2019 года проведено родительское собрание,  посвященное началу нового учебного года, на котором одним из вопросов было  соблюдения правил перевозки детей с применением  ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечению безопасного поведения на дорогах детей-пешеходов и детей-велосипедистов, популяризации применения световозвращающих элементов, а также недопустимости управления скутерами и мопедами детьми, не достигшими 16-летнего возраста.

- с 23 сентября по 27 сентября 2019 года  проведены мероприятия в рамках  «Недели безопасности»:

1. На сайтах образовательных организаций созданы странички «Дорожная безопасность».

2. «Единый день безопасности дорожного движения» (25 сентября 2019 года).

3. На базе МАОУ «СОШ с. Поддорье» создана инициативная группа граждан «Родительский патруль».

- с  23 сентября по 31 октября 2019 года  проведена  социальная кампания «Культура на дороге с первой поездки» (далее – Кампания), направленная на профилактику и предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров.

В рамках Кампании проведено следующее:

1.1.Участниками отряда ЮИД «Светофорчики» проведены занятия с обучающимися начальной школы  о необходимости и правильности применения  детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобильном транспорте.

В рамках социальной кампании "Культура на дороге с первой поездки" детский сад "Солнышко" д. Бураково провел акцию "Пристегни меня! Я бесценен!", которая направлена на правильный выбор водителями скоростного режима при перевозке детей и о необходимости и правильности применения детских удерживающих устройств в автомобильном транспорте. А так же приняли участие в областном конкурсе «Семейные ценности и ПДД».

В МАДОУ д/с "Колобок" с. Поддорье в период с 23 сентября по 31 октября 2019 года в рамках социальной кампании «Культура на дороге с первой поездки», в ДОУ прошли мероприятия направленные на профилактику и предупреждение ДТП с участием детей – пассажиров.

1.2. Членами отряда юных инспекторов движения проведены  флешмоб «Засветись!» и акция «Дети и дорога» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и формированию у детей законопослушного поведения в транспортной среде.

1.3. Выставка рисунков, направленных на использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в салонах транспортных средств и изменение стиля вождения при наличии в автомобиле ребенка среди 1-4 классов.

Участниками Отряда ЮИД проведена проверка наличия у обучающихся схем безопасных маршрутов «дом-школа-дом».

- с 05 по 21 ноября 2019 года проведен районный фестиваль «Дорожная безопасность»,

- с 05 по 25 ноября 2019 года проведен районный конкурс среди педагогов, родителей и детей образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, «Дорожная азбука» (участие в региональном этапе в номинации «Лучшая книжка-малышка «Безопасные дороги для весёлой детворы»),

- 23 декабря 2019 года направлен на региональный этап  фестиваля «Дорожная безопасность» отряд ЮИД «Светофорчики». Ребята заняли 2 место в области.

В 3 образовательных организациях, что составило 100%, проведены общешкольные родительские собрания, на которых рассмотрен вопрос о предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма, а именно: о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также световозвращающих элементов.

Среди обучающихся 1-11 классов проведены обучающие профилактические беседы администрацией школы по изучению детьми основ безопасного участия в дорожном движении. На уроках окружающего мира и уроках ОБЖ педагогами проведены тематические занятия с обучающимися по привитию навыков безопасного поведения в транспортной среде, в т.ч. с использованием материалов, размещенных на электронном образовательном портале «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru).

При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах обеспечивается соблюдение требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177.

Осуществляется административный контроль за правилами ежедневного подвоза обучающихся в образовательное учреждение, своевременно проводятся инструктажи с водительским составом, проводятся проверки нахождения обучающихся в школьных автобусах.

В рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в период с 18 по 24 ноября 2019 года проведены следующие мероприятия:

- тематический урок, участники отряда ЮИД «Светофорчики» подготовили и провели  по материалам книги «Судьбы оборванная нить», в которой собраны истории жизни и трагической гибели детей Новгородской области (20 ноября), охвачено 58 чел.,

- акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, провели участники волонтерского формирования «К.В.Б» в селе Белебелка (22 ноября), охвачено 16 чел.

Все лагеря дневного пребывания работали в соответствии с планами работы. Во время работы лагерей проводились мероприятия следующей направленности: спортивной, художественной, патриотической, познавательной, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Обучающиеся образовательных организаций принимали участие в походах выходного дня, поездках и экскурсиях, с портивных эстафетах, интеллектуальных играх,  районных мероприятиях (фестиваль «Шире круг», посвящённый Дню защиты детей», «Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби», «Олимпийский день», «День молодёжи»), в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.

В школе в 2019-2020 учебном году функционирует 19 объединений дополнительного образования, в которых занимаются 286 человек (количество обучающихся считали по спискам в объединениях несколько раз) по направленностям:

технической –  2 объединения (36 человек),

естественно-научной – 4 (58),

физкультурно-спортивной – 7 (92),

художественной – 2 (35),

социально-педагогической – 4 (65).

Объединения дополнительного образования, внеурочной деятельности и досуга посещают 100% обучающихся. Разработаны и утверждены программы дополнительного образования. Составлен учебный план дополнительного образования и внеурочной деятельности.

За 2019 год обучающиеся приняли участие в 13 районных конкурсах. Победители отправлены для участия в областном этапе.

Под контролем находятся обучающиеся, стоящие на профилактическом учете в ПДН. Все они вовлечены в объединения дополнительного образования и внеурочной деятельности.

Для 100% обучающихся, состоящих на учете в ПДН, проведены занятия по превентивным образовательным программам «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор».

В рамках 55, 56  спартакиады обучающихся в 2019 году проведены  районные спортивные соревнования: бадминтон, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис, баскетбол, мини-футбол. 92 обучающихся общеобразовательной школы занимаются систематически в спортивных объединениях дополнительного образования и внеурочной деятельности в организациях различной сферы (образование, культура, спорт).

ПП по Поддорскому району МО МВД РФ «Старорусский» за 2019 году выявлено одно преступление по факту незаконного хранение боеприпасов  ВВ  и ВУ. С использованием огнестрельного  преступлений не выявлено

С целью обеспечения открытости, укрепления доверия и поддержки граждан деятельности ОВД в районной газете «Заря» всего опубликовано 25 заметок о деятельности пункта полиции по профилактике и борьбе с преступностью.

В СМИ опубликовано 4  материала о сотрудниках пункта полиции, образцово выполняющих служебные обязанности, проявляющих при исполнении служебного долга мужество и героизм.

В средствах массовой информации в течение 2019 года опубликовано 6 материала о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств.