Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

« Развитие муниципальной службы в  Поддорском муниципальном районе  на  2018- 2025 годы»

за 2019 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 107309 | 107309 | 67824,3 | 66824,3 | 66824,3 | - | - | - | 40484,7 | 40484,7 | 40484,7 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание организационных и информационных условий развития муниципальной службы |  |  |  |
| 1.1. | Размещение муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района | в течении года | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Размещение информации о прохождении муниципальной службы на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района | в течении года | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Проведение совещаний, семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправления района, муниципальных служащих, по актуальным вопросам развития местного самоуправления и порядку прохождения муниципальной службы | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 1.4. | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 1.5. | Подготовка и проведение аттестации муниципальных служащих |  | Мероприятие выполнено | Проведена аттестация 15.05.2019 и 16.12.2019 |
| 1.6. | Организация контроля, проведение проверок по соблюдению муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 1.7. | Реализация конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | в течении года | Из резерва кадров на должности не назначались | В резерве кадров нет специалистов с требованиями необходимыми для замещения вакантных должностей |
| 1.8. | Подготовка и проведение мероприятий посвященных « Дню местного самоуправления» и « Дню муниципального служащего» | 1 квартал | мероприятие выполнено |  |
| 2. | Задача 2. Содействие повышению квалификации |  |  |  |
| 2.1. | Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, служащих по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации | в течении года | мероприятие выполнено курсы повышения квалификации прошли 10 человек |  |
| 2.2. | Анализ работы по повышению квалификации, профессиональной переподготовки муниципальных служащих | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 2.3. | Формирование плана повышения квалификации, профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, а также осуществление контроля за соблюдением плана | в течении года | мероприятие выполнено |  |
| 3. | Задача 3. Формирование кадрового резерва |  |  |  |
| 3.1. | Информирование граждан и организаций о мероприятиях по формированию резерва управленческих кадров органов местного самоуправления муниципального района. | в течение года | мероприятие не выполнено | Конкурс не проводился |
| 3.2. | Увеличение состава резерва управленческих кадров по результатам проведения конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров органов местного самоуправления муниципального района. | в течение года | мероприятие не выполнено | Конкурс не проводился, в резерв управленческих кадров включены по итогам аттестации муниципальных служащих в 2019 году |
| 4. | Задача 4. Разработка правовых механизмов, обеспечивающих развитие муниципальной службы. |  |  |  |
| 4.1. | Актуализация действующей нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы на предмет соответствия положениям законодательства Российской Федерации и Новгородской области и обзор новых нормативных правовых актов (своевременное внесение изменений, дополнений, а также признание правовых актов утратившими силу) | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Новгородской области по вопросам муниципальной службы | в течение года | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1 Создание организационных и информационных условий развития муниципальной службы. |  |  |  |  |
| 1.1. 1.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, в процентах от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации, (%) |  | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля проверок, проведенных в отношении достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими при поступлении на муниципальную службу, в процентах от общего количества принятых на муниципальную службу, (%) |  | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Количество проведенных совещаний, семинаров, методических занятий для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих по вопросам муниципальной службы, (ед) |  | 5 | 5 |  |
| 1.4. 1.1 | Доля размещенных правовых актов и информаций о развитии муниципальной службы на Сайте Администрации муниципального района % |  | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Количество проведенных конкурсов и мероприятий |  | 3 | 4 |  |
| 2. | Задача 2. Содействие повышению квалификации |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество муниципальных служащих, (лиц, замещающих муниципальные должности), служащих, прошедших профессиональную переподготовку (чел) |  | 0 | 0 | . |
| 2.2. | Количество муниципальных служащих, (лиц, замещающих муниципальные должности), служащих, прошедших курсы повышения квалификации (чел) |  | 3 | 10 |  |
| 3. | Задача 3. Формирование кадрового резерва |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля муниципальных служащих, назначенных на замещение вакантных должностей муниципальной службы из резерва управленческих кадров и кадрового резерва, (%) |  | 50 | 0 | Не назначались, не было соответствующих кандидатур |
| 3.2. | Доля опубликованной и (или) размещенной в сети Интернет, на официальном сайте информации о мероприятиях по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей, о мероприятиях по формированию резерва управленческих кадров, резерва на замещение вакантных должностей, в процентах от общего числа проведенных мероприятий, (%) |  | 100 | 0 | Конкурс не проводился |
| 4. | Задача 4. . Правовые механизмы обеспечивающие развитие муниципальной службы |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля соответствия нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Новгородской области, в процентах от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы, (%) |  | 100 | 100 |  |

Председатель комитета по организационным и кадровым вопросам                 Л.А. Трохова