|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Формирование законопослушного поведения участников дорожногго движения на территории Поддорского муниципального района   на 2020-2025 годы»

за 2021 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

( руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--

Таблица 2 .Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожногго движения на территории Поддорского муниципального района   на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения через средства массовой информации о проделанной работе ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» | 2021 | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Организация профилактико-просветительных мероприятий | 2021 | мероприятие выполнено |  |
| 1.3. | Организация мониторинга среди населения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения. Публикация статистики о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах муниципального района | 2021 | мероприятие выполнено |  |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |  |  |  |
| 2.1. | Проведение профилактических бесед с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения | 2021 | мероприятие выполнено |  |
| 2.2. | Разработка и размещение в средствах массовой информации района информационных, профилактических материалов по обеспечению безопасности движения. | 2021 | мероприятие выполнено |  |
| 2.3. | Проведение обследования образовательных учреждений на предмет изучения организации работы по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2021 | мероприятие выполнено |  |
| 2.4. | Организация и проведение на территории муниципального района конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе. | 2021 | мероприятие выполнено |  |
| 2.5. | Организация и проведение перед началом каникул, в начале и конце учебного года «Уроков безопасности» в общеобразовательных учреждениях муниципального района | 2021 | мероприятие выполнено |  |
| 2.6. | Организация и проведение фестиваля «Дорожная безопасность» среди учащихся образовательных учреждений муниципального района | 2021 | мероприятие выполнено |  |
| 2.7. | Проведение конкурсов, соревнований викторин направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, методам оказания доврачебной медицинской помощи | 2021 | мероприятие выполнено |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) |  | план на год | факт за отчётный период |  |  |
|  | Цель 1: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. |  | 4\3 | 3 |  | 4 |  |
| 1.1.2 | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек. |  | 1/3 | 0 |  | 4 |  |
| 1.2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество ДТП с участием детей, шт. |  | 1 | 0 |  | 0 |  |

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожногго движения на территории Поддорского муниципального района   на 2020-2025 годы»    за 2021 год

По выполнению мероприятий муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Поддорского муниципального района   на 2020-2025 годы»   за  2021 год на территории района дорожно – транспортное происшествие с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет не зарегистрировано.  За отчетный период на территории района зарегистрировано   4ДТП,  в которых погиб 4 чел. и 3 получили ранения. Причиной ДТП является  наезд на дикое животное – 2 ДТП и 1 ДТП –утопление в придорожной канаве с мопедом и 1 ДТП- наезд на велосипедиста.

В течении года в образовательных учреждениях проводились беседы, конкурсы, профилактическо - просветительные мероприятия. Проводилась публикация статистики о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах муниципального района и другая информационная информация по обеспечению безопасности дорожного движения.