|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Главы администрации муниципального района |
|  |  | _______________________И.М. Иванов |

Отчёт муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

за 2021 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 26350,00 | 26350,00 | 26350,00 | 26350,00 | 26350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику» | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации» | 4250,00 | 4250.00 | 4250,00 | 4250,00 | 4250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района» | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 « Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи» |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Модернизация дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1. | Ежегодное обновление банка данных детей дошкольного возраста, проживающих в районе | ежегодно | - | - |
| 1.2. | Создание районной инфраструктуры сопровождения раннего развития детей | ежегодно | - | - |
| 1.3. | Ежемесячный мониторинг охвата дошкольными образовательными услугами детей, проживающих в районе | ежемесячно | - | - |
| 1.4. | Ежемесячный мониторинг посещаемости детьми дошкольных образовательных организаций | ежемесячно | - | - |
| 1.5. | Перспективное планирование потребности в педагогических кадрах системы дошкольного образования муниципального района с учётом введения перехода к эффективному контракту с педагогическими и руководящими работниками дошкольного образования | ежегодно | - | - |
| 1.6. | Формирование заказа на курсовую подготовку педагогических кадров системы дошкольного образования муниципального района в Региональный институт профессионального развития (РИПР) | ежегодно | - | - |
| 1.7. | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» | ежегодно | - |  |
| 1.8. | Включение в муниципальные задания дошкольных образовательных организаций оценки качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | ежегодно | - | - |
| 1.9. | Взаимодействие со средствами массовой информации с целью обеспечения открытости системы дошкольного образования | ежегодно | - | - |
| 1.10. | Обеспечение использования помещений, закрепленных за образовательными организациями, по целевому назначению | ежегодно | - | - |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (ФГОС) | ежегодно | - | - |
| 2.2. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ежегодно | - | - |
| 2.3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | ежегодно | - | - |
| 2.4. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов | ежегодно | - | - |
| 2.5. | Оптимизация сети образовательных организаций | в соответствии с утверждённым Планом оптимизации | - | - |
| 3. | Задача 3. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |
| 3.1. | Организация оснащения учебных кабинетов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, с целью обеспечения получения образования в современных условиях | ежегодно | - | - |
| 3.2. | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ежемесячно | - | - |
| 3.3. | Организация оснащения современным компьютерным и мультимедийным оборудованием организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | ежегодно | - | - |
| 3.4. | Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательных организациях | ежегодно | - | - |
| Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику» |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение молодёжной политики |  |  |  |
| 1.1. | Организация издания и распространения буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Поддержка молодой семьи |  |  |  |
| 2.1. | Проведение районного конкурса молодых семей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Проведение Дня семьи, любви и верности | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Работа клубов молодой семьи | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Организация участия в областных конкурсных мероприятиях | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодёжного туризма |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение всемирного Дня здоровья | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация и проведение районного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Организация и проведение прочих мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.4. | Оказание содействия в оздоровлении детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 4.Содействие в организации труда и занятости молодёжи |  |  |  |
| 4.1. | Совместная работа с государственным учреждением «Центр занятости населения района» по трудоустройству незанятой молодёжи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Создание условий для временного трудоустройства в летний период | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5. | Задача 5.Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и её достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтёрскому движению |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия во всероссийских проектах: «Великая Победа», «Эстафета поколений» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.2. | Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 5.3. | Участие в Новгородском областном молодёжном форуме | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.4 | Организация участия молодежи муниципального района в областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.5. | Участие в федеральном проекте «Технология добра» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 6. | Задача 6.Предупреждение распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню толерантности | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| Подпрограмма 3 «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и постоянное обновление банка данных молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Изготовление памяток, информационных листов с телефонами, адресами служб и информацией юридически-правового характера | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Оказание консультационных услуг одиноким матерям, молодым семьям, имеющим двух и более детей, семьям, имеющим детей инвалидов | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Организация работы с молодежью и молодыми родителями |  |  |  |
| 2.1. | Выявление молодых семей, находящихся в социально-опасном положении | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Проведение семинаров с заинтересованными службами по решению вопросов, жизненных проблем молодежи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Проведение заседаний «Круглых столов» для одиноких молодых матерей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Совместная работа с отделом занятости населения района по трудоустройству незанятой молодежи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.5. | Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.6. | Работа клубов молодой семьи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3 | Задача 3.Организация работы с детьми, оставшимися без попечения родителей |  |  |  |
| 3.1. | Работа по обучению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с последующим трудоустройством | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация деятельности консультационного центра, оказывающего консультации по медико-педагогическим, социальным и правовым вопросам | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.3. | Оказание содействия в оздоровлении детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4 | Задача 4. Работа с инвалидами |  |  |  |
| 4.1. | Организация социально-консультативной помощи инвалидам | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Предоставление профориентационных услуг безработным инвалидам | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5. | Задача 5. Проведение оздоровительных, культурно-массовых мероприятий с привлечением молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение всемирного Дня здоровья | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.2. | Проведение районного конкурса молодых семей | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.3. | Проведение акций, субботников: «Чистый берег», «Зеленая Россия» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.4. | Проведение дня семьи, любви и верности | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.5. | Организация и проведение районного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5.6. | Организация и проведение прочих мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 5.7. | Организация участия молодежи муниципального района в районных, областных мероприятиях | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района» |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района |  |  |  |
| 1.1. | Участие в областных конференциях, семинарах по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Организация выпусков тематической странички в районной газете «Заря» по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района и службы в Армии | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Организация изготовления и трансляции видеороликов на тему «Я – гражданин России» на мероприятиях, посвящённых вручению паспортов, в школьной образовательной сети «Дневник.ru» | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2.Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |
| 2.1. | Участие в областном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев, комнат Боевой славы образовательных организаций | 2015 год | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.3. | Организация и проведение акций, направленных на патриотическое воспитание населения района («Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Поклонимся великим тем годам», «Знамя Победы», «День призывника») | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.4. | Проведение районного месячника оборонно-массовой работы, посвящённого Дню защитника Отечества | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.5. | Организация и проведение районного фестиваля патриотической песни «Факел Победы» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.6. | Организация и проведение велопробега, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне | ежегодно | мероприятие выполнено | ### - |
| 2.7. | Организация и проведение выставок, посвящённых памятным датам и событиям истории России | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.8. | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» | ежегодно | мероприятие не планировалось | проживание допризывной молодежи за пределами муниципального района |
| 2.9. | Организация и проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности – «Зарница»» | ежегодно | мероприятие не выполнено | в связи с пандемией COVID-19 |
| 2.10. | Организация и проведение встреч молодёжи допризывного возраста с бывшими военнослужащими, участников боевых действий | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.11. | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.12. | Организация и проведение митинга, посвящённого освобождению с. Поддорье, с. Белебёлка от немецко-фашистских захватчиков | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.13. | Организация и проведение митинга, посвящённого Дню памяти и скорби | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.14. | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня России | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.15. | Организация проведение Дня партизанского края 1 августа с.Белебелка | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.16. | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня народного единства | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.17. | Организация и участие в митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.18. | День Конституции Российской Федерации | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.19. | Митинг, посвящённый памяти жертв расстрела мирных жителей в д. Бычково Поддорского муниципального района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.20. | Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 2.21. | Организация и участие молодежи муниципального района в областных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности | в течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 3.Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодёжи к военной службе |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических объединений, расположенных на территории района | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 3.2. | Организация деятельности центра гражданско-патриотического воспитания населения с приоритетным направлением – допризывная подготовка молодёжи | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 4. Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использование поисковой работы в вопросах патриотического воспитания |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение общественного порядка во время проведения церемоний захоронения | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.2. | Организация и проведение встреч участников поисковых отрядов с молодёжью муниципального района и обучающимися образовательных организаций | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.3. | Организация и проведение церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ; благоустройство или перенос обнаруженных ранее неизвестных воинских захоронений | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.4. | Принятие Администрацией муниципального района решений о проведении на территории района поисковых работ и об организации церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 4.5. | Шефство организаций и предприятий муниципального района над воинскими захоронениями и памятными знаками | ежегодно | мероприятие выполнено | - |
| 5. | Задача 5.Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан |  |  |  |
| 5.1. | Информирование граждан о мероприятиях Подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ежегодно | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Повышение удовлетворённости населения качеством услуг дополнительного образования детей, Процент | - | - | - | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, Процент | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2.Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, Процент | - | - | - | - |
| 2.2. | Показатель 2 Доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего школьного возраста, Процент | - | - | - | - |
| 2.3. | Показатель 3 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, Процент | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3.Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в образовательных организациях, Процент | - | - | - | - |
| 3.2. | Показатель 2 Доля организаций культуры, реализующих образовательные программы для детей и подростков, Процент | - | - | - | - |
| 3.3. | Показатель 3 Количество спортивных объединений дополнительного образования детей, действующих в муниципальном районе, Единиц | - | - | - | - |
| 4. | Задача 4.Содействие в организации здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, Процент | - | - | - | - |
| 4.2. | Показатель 2 Уровень физической подготовленности детей, Балл | - | - | - |  |
| 5. | Задача 5.Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одарённых детей, инициативной и талантливой молодёжи |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 1 Количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся муниципального района, единиц районный этап: областной этап: | - | - | - | - |
| 5.2. | Показатель 2 Количество обучающихся образовательных организаций муниципального района, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, человек районный этап: областной этап: | - | - | - | . |
| 5.3. | Показатель 3 Количество районных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на развитие научного, творческого, интеллектуального потенциала, спортивных достижений, Единиц | - | - | - | - |
| 5.4. | Показатель 4 Количество обучающихся - победителей районных конкурсных мероприятий, направленных на областной этап конкурсов, Человек | - | - | - | - |
| 5.5. | Показатель 5 Количество призовых мест, занятых обучающимися образовательных организаций муниципального района в областных мероприятиях, Единиц | - | - | - | - |
| 5.6. | Показатель 6 Доля обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся, Процент | - | - | - | . - |
| 5.7. | Показатель 7 Количество одарённых детей и талантливой молодёжи, получивших поощрение на муниципальном уровне (приглашение на праздничное мероприятие «Ёлка Главы района», премирование), Человек | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи Поддорского муниципального района в социальную практику» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение молодёжной политики |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Количество изданных и распространённых информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики, Единиц | 24/24 | 150 | 150 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля специалистов органов по делам молодёжи, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации, Процент | 100/100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Задача 2.Поддержка молодой семьи |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Количество молодых семей, заключивших браки, Единиц | 6/6 | 8 | 5 | - |
| 2.2. | Показатель 2 Доля разводов среди молодых семей, зарегистрированных на территории муниципального района, Процент | 60/50 | 50 | 50 | - |
| 2.3. | Показатель 3 Количество клубов молодых семей, действующих на территории района, Единиц | 4/4 | 4 | 4 | - |
| 3. | Задача 3.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодёжного туризма |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Доля молодёжи, вовлечённой в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, Процент | 50/50 | 52 | 52 | - |
| 4. | Задача 5.Содействие в организации труда и занятости молодёжи |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 Количество трудоустроенной молодёжи от общего числа незанятой молодёжи, Человек | 25/19 | 25 | 8 | - |
| 5. | Задача 5.Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и её достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтёрскому движению |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 1 Доля молодых людей, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, Процент | 0,8/1,3 | 1,3 | 17,8 | - |
| 5.2. | Показатель 2 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, Процент | 21,6/23,2 | 21,7 | 23.2 | - |
| 5.3. | Показатель 3 Количество молодёжи муниципального района, участвующей в Новгородском областном молодёжном форуме, Человек | 2/4 | 3 | 3 | - |
| 5.4. | Показатель 4 Доля молодёжи – победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от общего числа молодёжи района, Процент | 1,3/11,2 | 1,3 | 3,9 | - |
| 5.5. | Показатель 5 Количество молодёжи муниципального района, задействованной в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодёжи, Человек | 350/368 | 360 | 360 | - |
| 5.6. | Показатель 6 Количество молодёжи муниципального района, принявшей участие в областных мероприятиях по направлениям государственной молодёжной политики, Человек | 60/68 | 60 | 98 | - |
| 6. | Задача 6.Предупреждение распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи |  |  |  |  |
| 6.1. | Показатель 1 Количество мероприятий по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Единиц | 4/4 | 4 | 6 | - |
| 6.2. | Показатель 2 Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формиро ванию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Процент | 17/18 | 17,3 | 18 | - |
| Подпрограмма 3 «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача1. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель1 Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи, процент | 5,4/4,6 | 5,3 | 6,2 |  |
| 1.2. | Показатель2 Количество изданных и распространенных памяток, информационных листов с телефонами, адресами служб и информацией юридически- правового характера, единиц | 40/45 | 40 | 40 |  |
| 2. | Задача2 Организация работы с молодежью и молодыми родителями |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель1 Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение семинаров, заседаний «Круглых столов», клубов молодой семьи, волонтерскую деятельность, процент | 52/50 | 53 | 53 |  |
| 2.2. | Показатель2 Количество трудоустроенной молодежи от общего числа молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, человек | 4/4 | - | - |  |
| 3 | Задача3 Организация работы с детьми, оставшимися без попечения родителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель1 Охват детей, оставшихся без попечения родителей, консультациями по медико-педагогическим, социальным и правовым вопросам, процент | 100/100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Задача 4. Работа с инвалидами |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель1 Охват предоставленной социально-консультативной помощи, профориентационных услуг, процент | 100/100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Задача 5. Организация проведения оздоровительных, культурно-массовых мероприятий с привлечением молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель1 Доля молодежи, оказавшейся в трулной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение культурно-массовых мероприятий, процент | 57/57 | 58,0 | 60,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Количество специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе, человек | 2/2 | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения района, Единиц | 9/9 | 9 | 9 | - |
| 2. | Задача 2.Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района, Процент | 75/84 | 75,0 | 85,0 | - |
| 2.2. | Показатель 2 Количество областных мероприятий патриотической направленности, в которых приняли участие делегации района, Единиц | 7/7 | 7 | 12 | мероприятия проходили в онлайн-формате |
| 2.3. | Показатель 3 Доля населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения района, принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 30,0/21,2 | 35,0 | 11,6 | низкий уровень физической подготовки населения района |
| 3. | Задача 3.Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодёжи к военной службе |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 Количество действующих патриотических объединений, Единиц | 8/6 | 8 | 5 | На территории района действуют пять объединений: Центр гражданско-патриотического воспитания населения с приоритетным направлением- допризывная подготовка молодежи, отряд юнармии имени Ф.Г. Гаврилова, ВОД «Волонтеры Победы», историко-краеведческое объединение «Земляки», секция «Рукопашный бой» |
| 3.2. | Показатель 2 Доля молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений от общего числа молодёжи района, Процент | 23/27 | 24,0 | 32,5 |  |
| 4. | Задача 4.Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 Количество населения района, вовлечённого в поисковую деятельность, Человек | 14/14 | 15 | 18 | - |
| 4.2. | Показатель 2 Количество встреч членов поисковых отрядов с молодёжью и обучающимися образовательных организаций, Единиц | 1/1 | 1 | 1 | - |
| 4.3. | Показатель 3 Количество информационных материалов о ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории района в годы Великой Отечественной войны, Единиц | 4/5 | 4 | 6 | - |
| 5. | Задача 5. Организация работы по информированию населения района о мероприятиях Подпрограммы |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 1 Доля информированного населения района о мероприятиях Подпрограммы в общей численности населения района, Процент | 80/85 | 85 | 85 | - |

Пояснительная записка                                                                                                к Отчёту о ходе реализации муниципальной программы

Поддорского муниципального района

«Развитие молодёжной политики

в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

в 2021 году

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы» составило в 2021 году 26350,00 рублей из запланированных 26350,00 рублей. Из них средства бюджета муниципального района – 26350,00 рублей. Уровень финансового обеспечения реализации мероприятий программы составил 100 % от планового значения. Освоение средств составило 26350,00 рублей (100%).

Работа по реализации молодежной политики на территории Поддорского муниципального района в отчетном периоде осуществлялась по следующим приоритетным направлениям:

- патриотическое воспитание молодежи;

- поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

- содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни;

- содействие в организации труда и занятости детей, подростков и молодежи;

- формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде;

- кадровое и информационное обеспечение;

- выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности;

- волонтерство;

- работа с молодыми семьями

Молодежь муниципального района принимает активное участие в  районных конкурсах и мероприятиях:

-районный фестиваль иностранных языков «Дружба»;

-районный фестиваль детского и юношеского творчества «Новгородские дарования»;

-районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

-конкурс-фестиваль патриотической песни, художественного слова, народного и хореографического творчества «Факел Победы», посвящённый освобождению с. Поддорье от немецко-фашистских захватчиков;

-районный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;

-районный конкурс детского художественного творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-районный конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»;

-районный фестиваль «Дорожная безопасность»;

-районный конкурс в День молодежи;

-районный конкурс, приуроченный ко Всероссийскому Дню призывника;

-участие в траурном митинге-захоронении останков бойцов Красной армии в Самбатово;

-участие в митинге, посвященном 78-й годовщины освобождения села Поддорье, с.Белебелка от немецко-фашистских захватчиков;

К участию в конкурсных мероприятиях привлекается молодёжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.

В течение 2021 года также участвовали в межмуниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях.

-Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»;

-Всероссийский конкурс «Делай, как я!»;

-Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы»;

- областной конкурс грантовой поддержки молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие области;

-областной конкурс грантовой поддержки молодежных проектов «Добрый регион 53»;

-областной поход участников военно-патриотических клубов и объединений, п.Любытино;

-областной конкурс клубов молодых семей;

-областная смена школьных добровольческих отрядов;

-интеллектуальная онлайн-игра, приуроченная ко Дню конституции РФ;

-интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Молодые люди активно проявили себя в 2021 году, участвуя в форумах: региональный форум «Время возможностей», межрегиональный форум по вопросам гражданственности и патриотизма, Всероссийский образовательный форум «Бирюса» , Международный форум Волонтеров Победы.

В рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики активную деятельность ведут волонтеры добровольческих объединений,  участвуя в мероприятиях, акциях муниципального уровня, распространении буклетов и другой печатной продукции по направлениям государственной молодёжной политики.

В районе шесть добровольческих организаций. Это муниципальное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Волонтерские объединения «Открытые сердца», и «Команда волонтёров Белебёлки», «Волонтеры ППМИ с.Белебелка», серебряные волонтеры «Мы рядом» и «Волонтеры культуры Поддорского муниципального района». Волонтеры активно участвуют в конкурсных мероприятиях, акциях, посвящённых пропаганде семейных ценностей, проведены в рамках празднования Всемирного дня семьи, Дня семьи, любви и верности, а также в рамках работы клубов молодых семей, которые функционируют на базе РДК и двух дошкольных образовательных организаций.

На территории осуществляет деятельность ВОД «Волонтёры Победы», созданное с целью реализации молодёжных инициатив и вовлечения максимального количества молодёжи в волонтёрскую практику, обеспечения эффекта сопричастности молодого поколения с великими историческими событиями.

Акции, проводимые муниципальным штабом регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»: «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Дальневосточная победа», «Мы-граждане России!», «Красная гвоздика», «Моя Россия - моя малая Родина и др. «Волонтёры Победы» приняли участие в молодежных исторических квестах.

Все значимые мероприятия освещаются в СМИ – районной газете «Заря», на официальных сайтах отдела образования, Администрации Поддорского муниципального района, образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».