Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2014-2019 годы

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 2560739,99 | 2550533,03 | 1323382,84 | 1323382,84 | 1316062,15 | - | - | - | 1237357,15 | 1237357,15 | 1234470,88 |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом |  |  |  |
| 1.1. | Определение рыночной стоимости муниципального имущества | В течении года 4000 | мероприятие выполнено 4000 |  |
| 1.2. | Повышение квалификации специалистов в сфере управления муниципальной собственностью |  |  | - |
| 1.3. | Проведение проверок использования муниципального имущества |  |  | - |
| 2. | Задача 2. Формирование муниципальной собственности |  |  |  |
| 2.1. | Проведение технической паспортизации объектов недвижимости и государственной регистрации прав | В течении года 17000 | мероприятие выполнено 17000 |  |
| 3. | Задача 3. Эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Поддорского муниципального района |  |  |  |
| 3.1. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | В течении года 57000,00 | мероприятие выполнено 50000,00 |  |
| 3.2. | Определение рыночной стоимости земельных участков | В течении года 4000 | мероприятие выполнено 4000 |  |
| 4. | Задача 4. Улучшение состояния санитарно- технических систем и зданий (помещений) муниципального имущества, по снижению нерациональных затрат бюджета путем улучшения обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Возмещение затрат на содержание и эксплуатацию муниципального имущества | В течении года 591100 | мероприятие выполнено 591100 |  |
| 4.3. | Работы по ремонту, приобретение оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | В течении года 90179 | мероприятие выполнено 90179 |  |
| 4.4. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях района | В течении года 57544,0 5003,84 | мероприятие выполнено 57544,0 5003,84 |  |
| 4.6. | Разработка проектов обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | В течении года 310500,00 34500,00 | Мероприятие выполнено 310500,00 34500,00 |  |
| 4.7. | Капитальный ремонт участка водопровода в с. Поддорье протяженностью 660 метров | В течении года 585382,15 софинансирование 65042,46 Проверка смет 24009,54 | Мероприятие выполнено 582495,88 64721,77 24009,54 |  |
| 4.8. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети От ул. 1 мая-Чайковского-Октябрьская) протяженностью 277 кв.м. | В течении года 283931,00 В т.ч. софинансирование 31548,00 | Мероприятие выполнено 283931,00 В т.ч. софинансирование 31548,00 |  |
| 4.9 | Взнос в уставной фонд муниципального унитарного предприятия | В течении года 400000,00 | В течении года 400000,00 |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1.1. Эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом |  |  |  |  |
| 1.1. | Процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества ( % к ожидаемым поступлениям | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Площадь зданий и сооружений прошедших техническую инвентаризацию, кв.м. | 1608,2 | 1608,2 | 16294,5 | - |
| 1.3. | проведение проверок использования муниципального имущества | 3 | 3 | 0 | Проверки не проводились |
| 2. | Задача 1.2. Формирование муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района, по отношению к общему числу объектов учтенных в реестре муниципального имущества, % | 75 | 80 | 80 | - |
| 3. | Задача 3. Эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Поддорского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество земельных участков, право собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (аукционы) | 2 | 2 | 3 |  |
| 3.2. | Процент поступления доходов от продажи земельных участков земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ( % к ожидаемым поступлениям | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков, право собственности на которые не разграничено (% к ожидаемым поступлениям) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4. | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки (ед.) | 10 | 10 | 0 | Регистрация права собственности на земельные участки в 2018 году не проводилось. |
| 4. | Задача 4. Улучшение состояния санитарно- технических систем и зданий (помещений) муниципального имущества, по снижению нерациональных затрат бюджета путем улучшения обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг посредством муниципального имущества % |  | 100 | 72 | МУП «Водоканалсервис» в 2019 году объявлен банкротом. Создано новое МУП «Поддорское ВКХ» |
| 4.2. | Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети, м | 500 | 500 | 937 | в 2019 году проведена замена водопроводных сетей протяженностью 937 метров.- |