Проект

# **Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  №

с.Поддорье

|  |
| --- |
| **О мерах по развитию опорного населенного пункта с.Поддорье Поддорского района** |

В целях улучшения качества среды для жизни в опорном населенном пункте с.Поддорье Поддорского района Новгородской области, реализации положений [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303020) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319211) «Инфраструктура для жизни», Указа Губернатора Новгородской области от 09.01.2025 № 1, Администрация муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Назначить ответственных исполнителей за организацию работы по достижению значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» в опорном населенном   
пункте с.Поддорье Поддорского района, согласно [приложению](#Par46) № 1 к постановлению (далее компоненты показателя).

2. Ответственным исполнителям, указанным в [приложении № 1](#Par15) к постановлению, организовать работу по достижению значений компонентов показателя к 2030 году на 30 %.

3. Утвердить по согласованию с ответственными исполнителями, указанными в приложении № 1 к постановлению, программу развития опорного населенного пункта села Поддорье («дорожную карту») в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» по форме согласно приложению № 2 к постановлению (далее Программа) до 01 марта 2025 года;

4. Обеспечить общественное обсуждение проекта Программы   
до 25 февраля 2025 года;

5 Обеспечивать подведение итогов реализации Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

6. Обеспечивать актуализацию мероприятий Программы ежегодно   
до 01 мая года, следующего за отчетным годом;

7. Представлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области ежегодно   
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

8. Контроль за выполнением указа возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Петрова С.Н.

9. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htt://адмподдоре.рф).

Приложение № 1 к постановлению

Администрации муниципального района от №

**ПЕРЕЧЕНЬ**

ответственных исполнителей за организацию работы по достижению значений компонентов показателя «улучшение качества среды для жизни   
в опорных населенных пунктах» в опорном населенном пункте с.Поддорье

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компонента показателя | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение общей пло-щади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | Комитет по экономике и управлению  муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
| 2. | Увеличение обновлен-ного жилищного фонда  с базового периода | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселенных из непри-годного для проживания жилищного фонда | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 4. | Увеличение доли населе-ния, для которого улуч-шится качество предос-тавляемых коммуналь-ных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водо-отведения) | Комитет по экономике и управлению  муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
| 5. | Увеличение доли домо-владений, подключенных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социальной газификации | Не применим |
| 6. | Увеличение доли домо-хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» | Не применим |
|  |
| 7. | Снижение доли несанк-ционированных свалок отходов | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 8. | Увеличение доли парка подвижного состава общественного транс-порта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пункте, нахо-дящейся в нормативном состоянии | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложе-ния труда (нежилой недвижимости), обнов-ленной с базового периода | Комитет по экономике и управлению  муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
| 11. | Увеличение доли объек-тов (дошкольного и общего) образования, находящихся в удовлет-ворительном состоянии (не требующих капиталь-ного ремонта) | Заместитель Главы администрации муниципального района И.М.Иванов |
| 12. | Увеличение доли объектов первичной медико-сани-тарной помощи государ-ственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварийном состоянии) | Заместитель Главы администрации муниципального района И.М.Иванов |
| 13. | Увеличение единовре-менной пропускной способности спортивных сооружений относительно нормативной пропускной способности | Заместитель Главы администрации муниципального района И.М.Иванов |
| 14. | Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библио-тек, находящихся в удо-влетворительном состоя-нии | Заместитель Главы администрации муниципального района И.М.Иванов |
| 15. | Увеличение доли благо-устроенных общественных территорий | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  | к постановлению Администрации муниципального района  от № |

**ПРОГРАММА**

развития опорного населенного пункта («дорожная карта») в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»

в с.Поддорье Поддорского района

(наименование опорного населенного пункта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компонента показателя | Базовое значение (31.12.2019) | Применим / не применим | Плановый период | | | | | | Итого, темп при-роста (%) | Наимено-вание мероприя-тий на соответ-ствующий год |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | 29,65 кв.м. | применим | 30,48 | 31,37 | 32,31 | 33,31 | 34,38 | 35,53 | 30 | Увеличение общей площади жилых помещений происходит за счет строительства индивидуаль-ных домов, строительство МКД не ведется |
| 2. | Увеличение обновленного жилищного фонда с базового периода | 353 кв.м. | применим | 423,6 | 503,6 | 593,6 | 693,6 | 803,6 | 923,6 | 30 | Планируется увеличение жилищного фонда за счет строительства индивидуаль-ных жилых домов |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселен-ных из непригодного для проживания жилищного фонда | 10 чел. | применим | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 30 | Планируется расселение 21 человека из аварийного жилого фонда в 2026 году |
| 4. | Увеличение доли населения, для кото-рого улучшится качество предостав-ляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | 174 чел. | применим | 264 | 279 | 294 | 309 | 324 | 339 | 30 | Проведение мероприятий по содержанию и текущему ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
| 5. | Увеличение доли домовладений, подклю-ченных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социаль-ной газификации | 0 | не применим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Увеличение доли домохозяйств, кото-рым обеспечена возможность широко-полосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | не применим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем домохозяйствам обеспечена возможность широкополос-ного доступа к информацион-но-телекоммуни-кационной сети «Интернет» |
| 7. | Снижение доли несанкционированных свалок отходов | 2 | применим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение работы по выявлению и ливкидации несаекциони-рованных свалок |
| 8. | Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | 2 | применим | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | Обновление парка подвижного состава в кол-ве 2 штук в 2026 году |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пункте, находящейся в нормативном состоянии | 14.73 км | применим | 9.43 | 9,83 | 10.48 | 10.98 | 11.23 | 12.3 | 30 | Проведение ежегодных ремонтов автомобиль-ных дорог для приведения их в нормативное состояние |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижи-мости), обновленной с базового периода | 38 м.кв. | применим | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 30 | - |
| 11. | Увеличение доли объектов (дошколь-ного и общего) образования, находя-щихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта) | 2 | применим | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | Проведение ремонтов объектов образования |
| 12. | Увеличение доли объектов первичной медико-санитарной помощи государ-ственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварий-ном состоянии) | 2 | применим | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | Проведение ремонтов объектов здравоох-ранения |
| 13. | Увеличение единовременной пропуск-ной способности спортивных сооруже-ний относительно нормативной пропуск-ной способности | 121 | применим | 183 | 171 | 159 | 147 | 134 | 130 | 30 | Привлечение населения к посещению спортивных сооружений |
| 14. | Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии | 4 | применим | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Проведение ремонтов объектов культуры |
| 15. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | 5 шт. | применим | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Благоустрой-ство за счет участия в мероприятиях федеральных и региональных проектов |
|  | **ИТОГО темп прироста (%)** |  |  | **16,34** | **20,75** | **24,73** | **27,34** | **30,03** | **33,52** | **33,52** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект внесла и завизировала служащий 1 категории отдела благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района Трофимова Е.В.

Проект согласовали:

Глава муниципального района Е.В.Панина

Первый заместитель Главы Администрации муниципального района С.Н.Петров

Председатель комитета по экономике и управлению

муниципальным имуществом Администрации муниципального района Е.И.Ясакова