|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Главы Администрации муниципального района, председатель комитета культуры |
|  |  | ____________________И.М. Иванов |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта в Поддорском сельском поселении на 2018- 2022 годы»

за 2019 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 14000,00 | 14000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000,00 | 14000.00 | 14000.00 | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение массовых праздников, соревнований, дней здоровья, спортивных фестивалей. |  |  |  |
| 1.1. | Проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Проведение Всероссийского массового забега «Кросс нации» Проведение спортивных соревнований по мини-футболу, волейболу к Дням деревень Нивки, Бураково. Проведение Дня физкультурника на территории муниципального района Проведение спортивных соревнований к Дню села Поддорье. Проведение Олимпийского дня Проведение Зимнего и Летнего фестивалей ВФСК ГТО | ежегодно | мероприятия выполнены | - |
| 2. | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и материалов |  |  |  |
| 2.1. | Приобретён спортивный инвентарь: мячи футбольные и волейбольные, перчатки футбольные | ежегодно | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1: Повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа жителей поселения регулярно занимающихся физической культурой и спортом, улучшение физической подготовке детей, юношества, молодежи, повышение их готовности к труду и защите Родины, уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних, повышение уровня обеспеченности населения поселения спортивным инвентарем |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Организация и проведение массовых спортивных праздников, соревнований, дней здоровья, спортивных фестивалей, приобретение спортивного инвентаря, % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 2. Количество проводимых мероприятий на селе, ед. | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Показатель 3 Повышение уровня обеспеченности спортивным инвентарем объектов спорта находящихся на территории поселения % | 75 | 80 | 80 |  |

Пояснительная записка                                                                                                к Отчёту о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Поддорском сельском поселении на 2018- 2022 годы»

в 2019 году

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Поддорском сельском поселении на 2018-2022 годы» на 2019 год составляли 14000,00 рублей. Это средства бюджета поселения. Финансовое обеспечение реализации данной программы составило в 2019 году 14000,00 рублей. В 2019 году удалось реализовать все мероприятия данной программы.

Успешное решение задач  в области развития физической культуры и спорта направлено на создание условий для занятий населения  физической культурой и спортом, популяризацию спортивного образа жизни, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Основные мероприятия Программы реализовывались с учетом выявленных в сфере физической культуры и спорта муниципального образования проблем и направлены на достижения поставленных целей:

- сохранение и развитии физической культуры и спорта как одного из направлений работы муниципального образования;

- создание условий для занятий населения поселения физической культурой и спортом.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Поддорского сельского поселения в объемах, предусмотренных муниципальной программой и установленных на эти цели решением Совета депутатов Поддорского сельского поселения о  бюджете поселения.

На территории поселения 2 футбольных поля, три волейбольных площадки, 2 площадки ГТО.

Ежегодно учреждения спорта пополняются спортивным инвентарём.

На территории поселения за период зимних и летних месяцев проводятся сельские спортивные игры: взятие снежной горы, на прогулку в зимний лес (школьники), масленица (спортивные состязания между командами), фестиваль снеговиков, спортивные соревнования; волейбол, веселые старты, мини-футбол, пляжный волейбол.

Становится традицией  участие семейных команд в районных спортивных соревнованиях: Всероссийском Дне бега «Кросс – Нации», Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», велопробегах. 1 сентября  проходит  спортивный праздник для учащихся начальной школы и их родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

Люди пожилого возраста принимают участие в  спортивных соревнованиях, спартакиаде ветеранов «Нам года не беда!», фестивале по выполнению нормативов  ВФСК ГТО.

На базе муниципального бюджетного учреждения Поддорского муниципального района «Центр физической культуры и спорта «Лидер» открыта группа «Здоровье» для лиц пожилого возраста и группа «Здоровье» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В секции вовлекаются подростки из малообеспеченных семей, и дети, состоящие на учете в ПДН. С данными категориями несовершеннолетних и их родителями проводится комплекс мероприятий, направленных на адаптацию их к социальной среде.

Все значимые мероприятия освещаются в СМИ – районной газете «Заря», на официальных сайтах Администрации Поддорского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».