# Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРОЕКТ

с.Поддорье

| О внесении изменений в муниципальную программу Поддорского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района от 26.08.2013 № 407  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Поддорского муниципального района,  их формирования и реализации»  Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу Поддорского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района» утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 07.10.2020 года № 370, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// адмподдорье.рф.)

Глава

муниципального района                                                        Е.В. Панина

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района

от №

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального район»

Паспорт

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района».

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел культуры Администрации Поддорского муниципального района;

МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры Поддорского муниципального района».

2. Соисполнители муниципальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Лидер»;

МБУ «Центр сопровождения образовательных учреждений» с. Поддорье;

Муниципальное автономное учреждение «Районный Дом культуры»;

Отдел образования Администрации муниципального района;

Редакция районной газеты «Заря»;

Областное автономное  учреждение здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (далее ОАУЗ «Поддорская центральная районная больница») (по согласованию).

3. Подпрограммы муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Поддорского муниципального района»;

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической  культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района»

4. Цели, задачи и целевые показатели:

| № п/п | Цели и задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1: Создание условий, обеспечивающих возможность всем возрастным группам и категориям населения муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1. Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области, % |  | 43,8 |  |  |  |  |  | 46,5 |  |  |  |  |  | 49,2 |  | 52,1 |  |  |  |  | 54,7 |  |  |  |  |  | 54,7 |  |  |  |  | 54,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Показатель 2. Доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения области, % |  | 59,8 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,1 |  | 60,3 |  |  |  |  | 62,1 |  |  |  |  |  | 62,1 |  |  |  |  | 62,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Показатель 3. Доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области, % |  | 83,5 |  |  |  |  |  | 83,8 |  |  |  |  |  | 84,1 |  | 84,4 |  |  |  |  | 84,4 |  |  |  |  |  | 84,4 |  |  |  |  | 84,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Показатель 4. Доля граждан области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), % |  | 12,8 |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  | 13,6 |  | 14,0 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Показатель 5. Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % |  | 36,9 |  |  |  |  |  | 37,3 |  |  |  |  |  | 37,7 |  | 38,1 |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  | 38,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Показатель 6. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  | 63,9 |  |  |  |  |  | 64,4 |  |  |  |  |  | 64,9 |  | 65,4 |  |  |  |  | 66,0 |  |  |  |  |  | 66,0 |  |  |  |  | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Показатель 7. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | 31,1 |  |  |  |  |  | 31,4 |  |  |  |  |  | 31,7 |  | 32,0 |  |  |  |  | 32,3 |  |  |  |  |  | 32,3 |  |  |  |  | 32,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Показатель 8. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | 25,2 |  |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |  | 25,6 |  | 25,8 |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2. развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1. Эффективность использования существующих объектов спорта области |  |  | 59,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |  | 62,6 |  |  |  | 63,6 |  |  |  |  |  | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  | 61,6 |  |  | 62,1 |  |  |  |  |  | 62,5 |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  | 63,6 |  |  |  | 63,6 |  |  |  |  |  | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Показатель 3. Единовременная пропускная способность объектов спорта области, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) |  |  | - |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района, % |  |  | 2,6 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Показатель 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района, % |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача 4. Ресурсное обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Показатель 1. Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Показатель 2. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Задача 5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта в сфере физической культуры и спорта обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Показатель 1. Объем финансирования по муниципальному заданию, процент |  |  | 100 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сроки реализации программы: 2021-2027 годы.

6. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

| Год | Источник финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муници- пального района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | бюджеты поселений | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 1907243,26 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 2027243,26 |
| 2022 | 2800099,17 | 856796,94 | 2535527,42 | 0 | 0 | 6192423,53 |
| 2023 | 2706896,5 | 719500 | 0 | 0 | 0 | 3426396,5 |
| 2024 | 2289200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289200,00 |
| 2025 | 2289200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289200,00 |
| 2026 | 2289200 |  |  |  |  | 2289200 |
| 2027 | 2289200 |  |  |  |  | 2289200 |
| ВСЕГО | 16571038,93 | 1696296,94 | 2535527,42 | 0 | 0 | 20802863,29 |

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели в сфере физической культуры и спорта

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального района реализуется в рамках муниципальной программы, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Поддорского муниципального района Новгородской области до 2027 года, утвержденной решением Думы Поддорского муниципального района от 28.05.2020 года №291.

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и спорта в районе, по итогам реализации муниципальной программы за 2019 год:

доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области составила 32.9 % (среднее значение показателя по Российской Федерации 39,8 %);

доля населения, занятого в экономике, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, составила 35,9 % (среднее значение показателя по Российской Федерации 28,1 %);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 61,2 % (среднее значение показателя по Российской Федерации 51,3 %).

По результатам проведения мониторинга текущего состояния развития физической культуры и спорта на территории муниципального района определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:

низкий уровень обеспеченности отдельными видами спортивных сооружений для удовлетворения потребности населения области в занятиях физической культурой и спортом.

Определено основное направления деятельности, которое будет являться приоритетными при решении названных проблем:

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению проблем и координировать деятельность органов исполнительной власти Поддорского муниципального района, органов местного самоуправления и других организаций, участвующих в реализации муниципальной программы.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и целевых показателей муниципальной программы.

Социальные риски обусловлены, в том числе определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Данные риски могут повлечь срыв программных мероприятий, что существенно повлияет на целевые показатели муниципальной программы. Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками.

Несогласованность действий соисполнителей муниципальной программы может привести к низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм.

Минимизация негативных последствий рисков будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и целевых показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются заместителю Главы  администрации муниципального района, председателю комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом.

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по утвержденной форме и обеспечивает их согласование с первым заместителем  Главы  администрации муниципального района, заместителем Главы  администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района.

Мероприятия муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского

муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы | 1.1.1.- 1.1.8. |  | Бюджет муниципального района Областной бюджет |  |  | 45836,26 120000 |  |  |  | 65546,35 50000 |  |  | 54500 0 |  | 54500 0 |  |  | 54500 0 |  |  |  | 54500 0 |  |  |  | 54500 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача : Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы | 1.2.1.-1.2.3. |  | Бюджет муниципального района |  |  | 3757 |  |  |  | 297773,76 |  |  | 17280 |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Р5 .Федеральный проект «Спорт норма жизни» Национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монитруемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне"(ГТО) | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер | 2022-2027г. |  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 26403,5 78418,78 2535527,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача : Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Поддорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Поддорского муниципального района» | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы | 1.3.1. 3.2. |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача : Ресурсное обеспечение деятельности Отдела по реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района на 2021-2024 годы» | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы | 1.4.1. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача : Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта, обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района на 2021-2024 годы» | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы | 1.5.1 | Бюджет муниципального района |  | 1857650 |  |  | 2410375,56 |  |  |  |  | 2635116,5 |  |  |  | 2231200 |  |  |  | 2231200 |  |  |  | 2231200 |  |  | 2231200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 728378,16 |  |  |  |  | 719500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 1907243,26 |  |  | 2800099,17 |  |  |  |  | 2706896,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 120000 |  |  | 856796,94 |  |  |  |  | 719500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2535527,42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Паспорт подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта»

муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района»

1. Исполнители подпрограммы:

Отдел культуры Администрации Поддорского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Лидер»;

МБУ «Центр сопровождения образовательных учреждений» с. Поддорье;

Муниципальное автономное учреждение «Районный Дом культуры»;

Отдел образования Администрации муниципального района;

Редакция районной газеты «Заря»;

Областное автономное  учреждение здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (далее ОАУЗ «Поддорская центральная районная больница») (по согласованию)

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области, % | 43,8 | 46,5 |  |  | 49,2 | 52,1 | 54,7 |  | 54,7 |  |  | 54,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель 2. Доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения области, % | 59,8 | 60,0 |  |  | 60,1 | 60,3 | 62,1 |  | 62,1 |  |  | 62,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель 3. Доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области, % | 83,5 | 83,8 |  |  | 84,1 | 84,4 | 84,4 |  | 84,4 |  |  | 84,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель 4. Доля граждан области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), % | 12,8 | 13,2 |  |  | 13,6 | 14,0 | 14,3 |  | 14,3 |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатель 5. Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % | 36,9 | 37,3 |  |  | 37,7 | 38,1 | 38,5 |  | 38,5 |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Показатель 6. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 63,9 | 64,4 |  |  | 64,9 | 65,4 | 66,0 |  | 66,0 |  | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Показатель 7. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 31,1 | 31,4 |  |  | 31,7 | 32,0 | 32,3 |  | 32,3 |  | 32,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Показатель 8. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 25,2 | 25,4 |  |  | 25,6 | 25,8 | 26,0 |  | 27,0 |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1. Эффективность использования существующих объектов спорта области | 59,0 |  | 60,0 |  | 61,0 | 62,0 | 62,6 |  | 62,6 |  | 62,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 61,6 |  | 62,1 |  | 62,5 | 63,0 | 63,0 |  | 63,0 |  | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Показатель 3. Единовременная пропускная способность объектов спорта области, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | - |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сроки реализации: 2021-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

| Год | Источник финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муници- пального района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | бюджеты поселений | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 49593,26 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 169593,26 |
| 2022 | 389723,61 | 128418,78 | 2535527,42 | 0 | 0 | 3053669,81 |
| 2023 | 71780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71780 |
| 2024 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 |
| 2025 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 |
| 2026 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 |
| 2027 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 |
| ВСЕГО | 743096,87 | 248418,78 | 2535527,42 | 0 | 0 | 3527043,07 |

Мероприятия подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта»

муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы |  |  | 1.1. 1.2. | Бюджет муниципального района | 0 |  | 14495 |  | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Участие ведущих спортсменов и команд в областных соревнованиях (страхование участников соревнований от несчастных случаев, приобретение ГСМ). | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер»; МАУ РДК; МБУ Центр сопровождения образовательных учреждений» с. Поддорье | 2021-2027 годы |  |  | 1.1.-1.3. 1.5.-1.8. | Бюджет муниципального района | 40610,61 |  | 49900 |  | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 |  | 38500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация проведения зимних и летних фестивалей по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы |  |  | 1.4. | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение районных спортивных соревнований. | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы |  |  | 1.1.-1.3. 1.5.-1.8. | Бюджет муниципального района | 1500 |  | 1151,35 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реализация муниципального проекта «Я познаю свой край» | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы |  |  | 1.4. | Бюджет муниципального района | 3725,65 |  | - 50000 |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 120000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция и поддержание в надлежащем состоянии спортивных объектов района (плоскостных спортивных сооружений, спортивного инвентаря) | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы |  |  | 2.1.-2.3. | Бюджет муниципального района |  | 3757 |  | 297773,76 | 17280 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО. | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы |  |  | 2.1.-2.3. | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Р5.Федеральный проект «Спорт норма жизни» Национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монитруемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне"(ГТО) | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер |  | 2022-2027г. | 2.1.-2.3. |  | Бюджет муниципального района |  |  |  | 26403,5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 78418,78 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 2535527,42 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 49593,26 |  | 389723,61 | 71780 | 58000 | 58000 |  | 58000 |  | 58000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 120000 |  | 128418,78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 2535527,42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Паспорт подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Поддорского муниципального района»

муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района»

1. Исполнители программы:

Отдел культуры Администрации Поддорского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Лидер»

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района, % | 2,6 |  | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 1.2 | Показатель 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района, % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

| Год | Источник финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муници- пального района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | бюджеты поселений | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Поддорского муниципального района»

муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Поддорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории области | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы | 1.1. 1.2. | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.2 | Организация участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в областных физкультурных и спортивных мероприятиях | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер» | 2021-2027 годы | 1.1. 1.2. | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

Паспорт подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района»

муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района»

1. Исполнители подпрограммы:

Отдел культуры Администрации Поддорского муниципального района;

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений культуры Поддорского муниципального района»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Лидер»

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 (базовое) | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Задача 1. Ресурсное обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.2 | Показатель 2. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2. | Задача 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта в сфере физической культуры и спорта обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1. Объем финансирования по муниципальному заданию, процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муници- пального района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | бюджеты поселений | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 1857650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857650 |
| 2022 | 2410375,56 | 728378,16 | 0 | 0 | 0 | 3138753,72 |
| 2023 | 2635116,5 | 719500 | 0 | 0 | 0 | 3354616,5 |
| 2024 | 2231200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231200,00 |
| 2025 | 2231200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231200,00 |
| 2026 | 2231200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231200 |
| 2027 | 2231200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231200 |
| ВСЕГО | 15827942,06 | 1447878,16 | 0 | 0 | 0 | 17275820,22 |

Мероприятия подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической  культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района» муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского

муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| 1. | Задача 1. Ресурсное обеспечение деятельности Отдела по реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация полномочий в сфере физической культуры и спорта | Отдел культуры | 2021-2027 годы |  | 1.1. | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Задача 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта, обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и спорта, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет отдел культуры на финансовое обеспечение муниципальных заданий | Отдел культуры; МБУ «ЦФКС «Лидер»; МБУ «ЦОУК» | 2021-2027годы | 1.2. 2.1 |  | бюджет муниципального района | 1857650 |  | 2410375,56 |  | 2635116,5 |  | 2231200 |  | 2231200 |  |  | 2231200 |  | 2231200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |  | 728378,16 |  | 719500 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 1857650 |  | 3138753,72 |  | 3354616,00 |  | 2231200 |  |  | 2231200 |  |  | 2231200 | 2231200 |  |  |