Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

« Противодействие коррупции  в  Поддорском муниципальном районе на  2014- 2023 годы»

за 2022 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Организация разработки, издания и безвозмездного распространения информационных материалов по тематике противодействия коррупции | в течении года | мероприятие выполнено ( подготовлено 5 памяток) | - |
| 1.2. | Обеспечение рассмотрения общественным Советом, созданным при органах местного самоуправления, проектов нормативных правовых актов муниципального района, разработчиками которых являются органы местного самоуправления | в течении года | мероприятие выполнено (Общественным Советом обсуждались проекты по реализации программ, бюджет и план мероприятий по противодействию коррупции, участие в региональных приоритетных проектах) | - |
| 2. | Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы |  |  |  |
| 2.1. | Организация, проведение в установленном порядке и ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального района | В течении года | мероприятие выполнено (проводится экспертиза проектов НПА Администрации муниципального района) | - |
| 2.2. | Оказание содействия проведению независимой антикоррупционной экспертизы | В течении года | Независимая экспертиза не проводилась |  |
| 3. | Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации |  |  |  |
| 3.1. | Организация проведения обучения по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам этики муниципальной службы, предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения в рамках курсов повышения квалификации муниципальных служащих | В течении года | мероприятие выполнено (обучено 6 работников, осуществляющих полномочия в сфере противодействия коррупции) | - |
| 4. | Задача 4. Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления, внедрение административных и должностных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение административных регламентов муниципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых (предоставляемых) органами местного самоуправления | В течении года | мероприятие выполнено (в административные регламенты вносились изменнеия в соответствие с действующим законодательством) | - |
| 4.2. | Осуществление консультирования по разработке административных регламентов муниципальных услуг | В течении года | мероприятие выполнено (проведено 2 заседания круглого стола, направлены типовые регламенты и проводилось консультирование специалистами структурных подразделений области) | - |
| Задача 5. Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района и оценки эффективности его использования |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение контрольных мероприятий в сфере учета муниципального имущества | В течении года | мероприятие выполнено |  |
| 5.2. | Подготовка отчета об оценке эффективности управления муниципальным имуществом муниципального района по итогам года | 1 квартал, ежегодно | мероприятие выполнено |  |
| Задача 6. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение работы по увеличению количества открытых аукционов в электронной форме в общем объеме размещенных заказов для муниципальных нужд области | В течении года | мероприятие выполнено Все закупки выполняются в электронной форме, согласно действующего законодательства |  |
| Задача 7. Способствование достижению максимальной прозрачности в деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 7.1. | Опубликование материалов в средствах массовой информации, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере противодействия коррупции | В течении года | мероприятие выполнено (материал размещался в муниципальной газете и информационной сети Интернет |  |
| 7.2. | Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправления, в том числе разъяснений населению о порядке предоставления муниципальных услуг (функций), работе комиссий по урегулированию конфликта интересов и соблюдению служебного поведения на официальных сайтах, в средствах массовой информации | В течении года | мероприятие выполнено (проведено заседание круглого стола, где даны разъяснения руководителям структурных подразделений и руководителям муниципальных учреждения о соблюдении законодательства в сфере противодействия коррупции при оказании муниципальных услуг. |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) |  | план на год |  | факт за отчётный период |  |  |
| 1. | Задача 1 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района, разработчиками которых являются органы местного самоуправления, прошедших рассмотрение общественным Советом, созданными при Администрации муниципального района | 3/3 |  | 3 |  | 3 |  | - |
| 1.2. | Количество разработанных, изданных и безвозмездно распространенных информационных материалов по тематике противодействия коррупции | 4/5 |  | 4 |  | 5 |  | - |
| 2. | Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение доли выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | 3/0 |  | 3 |  | 0 |  | Выполнено. коррупциногенные факторы, выявленные при разработке проектов устранены исполнителем до принятия НПА |
| 3. | Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество муниципальных служащих Поддорского муниципального района, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции (чел.) | 3/2 |  | 1 |  | 2 |  | Обучались по осуществлению закупок 2 человека и 2 по 44-ФЗ в рамках программы муниципальной службы |
| 4. | Задача 4. Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления, внедрение административных и должностных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля муниципальных услуг, функций оказываемых ( исполняемых) органами местного самоуправления муниципального района, в отношении которых приняты административные регламенты (%) | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - |
| 5. | Задача 5. Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района и оценки эффективности его использования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных представлений (предписаний) по устранению выявленных нарушений по результатам проверок в сфере учета имущества муниципального района и оценки его использования в общем объеме выявленных нарушений или внесенных представлений (предписаний) (%) | 100/1000 |  | 100 |  | 1000 |  | Представлений не было |
| 6. | Задача 6. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проведенных открытых аукционов в электронной форме в общем объеме размещенных заказов для муниципальных нужд муниципального района(%) | 100/100 |  | 100 |  | 100 |  | выполнено |
| 7. | Задача 7. Способствование достижению максимальной прозрачности в деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в информационной коммуникационной сети Интернет ( шт) |  | 7/5 |  | 3 |  | 5 | Не выполнено |

Управляющий Делами администрации-председатель комитета  по организационным и кадровым вопросам                                    Л.А. Трохова