|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2020 годы»за 2017 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 140000,00 | 140000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |
| 1.4. | Проведение работ по актуализации существующей схемы водоснабжения и водоотведения Поддорского сельского поселения | 2017 год | мероприятие выполнено | - |
| 1.5. | Проведение работ по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Поддорского сельского поселения | 2017 год | мероприятие выполнено | - |
| 1.6. | Проведение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Поддорского сельского поселения | 2017 год | мероприятие выполнено | - |
| 1.7. | Проведение работ по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Поддорского сельского поселения | 2017 год | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1.5 Проведение работ по актуализации существующей схемы водоснабжения и водоотведения Поддорского сельского поселения | 0/0 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Показатель 1.1.6 Проведение работ по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Поддорского сельского поселения | 0/0 | 1 | 1 | - |
| 1.3. | Показатель 1.1.7 Проведение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Поддорского сельского поселения | 0/0 | 1 | 1 | - |
| 1.4. | Показатель 1.1.8 Проведение работ по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Поддорского сельского поселения | 0/0 | 1 | 1 | - |

Пояснительная записка                                                                                                к отчёту о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» за 2017 год

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2020 годы»на 2017 год составляли 140000,00 рублей. Это средства бюджета Поддорского сельского поселения. Финансовое обеспечение реализации данной программы составило в 2017 году 140000,00 рублей.

В 2017 году реализованы все мероприятия данной программы.

Приняты НПА,  утверждающие  следующие программы:

1.Решение Совета депутатов Поддорского сельского поселения № 72 от 19.10.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие объектов транспортной инфраструктуры местного значения Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области на 2017-2026 годы».

2. Решение Совета депутатов Поддорского сельского поселения № 71 от 19.10.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие объектов социальной инфраструктуры местного значения Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области на 2017-2026 годы».

3. Решение Совета депутатов Поддорского сельского поселения № 70 от 19.10.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры местного значения Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области на 2017-2026 годы».

4.Постановление Администрации муниципального района № 559 от  21.12.2017  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Поддорского сельского поселения Поддорского муниципального района Новгородской области на 2017-2026 годы».

Все программы размещены  на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района, в ФГИС ТП.

_______________________________