|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» за 2018 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 140000,00 | 140000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |
| 1.2. | Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | 2018 год | мероприятие выполнено | - |
| 1.8. | Проведение работ по внесению изменений в генеральный план Поддорского сельского поселения | 2018 год | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1.3 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | 0/0 | 5 | 5 | - |
| 1.2. | Показатель 1.1.9 Проведение работ по внесению изменений в генеральный план Поддорского сельского поселения | 0/0 | 1 | 1 | - |

________________________________

Пояснительная записка                                                                                                к отчёту о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» за 2018 год

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» на 2018 год составляли 140000,00 рублей из  средств  бюджета Поддорского сельского поселения. Финансовое обеспечение реализации данной программы составило в 2018 году 140000,00 рублей.

В 2018 году реализованы все запланированные мероприятия данной программы:

1. Описаны и поставлены на кадастровый учет 5 границ сельских населенных пунктов Поддорского сельского поселения:  д.Пески, д.Одинцово, д.Лопастино, д.Зеленково, д.Горушка.

2. Проведена работа по разработке и утверждению проекта внесения изменений  в Генеральный план Поддорского сельского поселения. Проект утвержден решением Совета депутатов № 114 от 14.12.2018 г., размещен на официальном сайте Администрации муниципального района и в ФГИС ТП.

_______________________________