|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **СОГЛАСОВАНО** |
|  |  | Заместитель Главы Администрации муниципального района |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.М. Иванов21.02.2020 |

**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы» за 2019 год**

**Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | **2140960** | **2140960** | **2140960** | **2140960** | **2140960** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| **1.** | **Задача 2. Оснащение спортивных мероприятий направленных на развитие физической культуры и спорта спортивным инвентарем, подготовка спортивных сооружений к работе** |
| 1.1. | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения официальных муниципальных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района. | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Реконструкция и поддержание в надлежащем состоянии спортивных объектов района (плоскостных спортивных сооружений, спортивного инвентаря) | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО. | В течение года | мероприятие выполнено  | - |
| **2.** | **Задача 4. Участие ведущих спортсменов и команд в областных, межрайонных и районных соревнованиях** |
| 2.1. | Обеспечение ведущих спортсменов района спортивной формой | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Участие ведущих спортсменов и команд в областных соревнованиях (страхование участников соревнований от несчастных случаев). | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| **3.** | **Задача 6. Увеличение численности населения разных возрастных категорий, занимающихся физической культурой и спортом** |
| 3.1. | Проведение районных спортивных соревнований | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| **4.** | **Задача 9. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта в сфере физической культуры и спорта, обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта** |
| 4.1. | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и спорта, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет культуры на финансовое обеспечение муниципальных заданий. | В течение года | мероприятие выполнено | - |

**Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному(план/факт) | план на год | факт за отчётный период |
| **1.** | **Задача 2. Оснащение спортивных мероприятий направленных на развитие физической культуры и спорта спортивным инвентарем, подготовка спортивных сооружений к работе** |
| 1.1. | Показатель 1Доля обеспеченности учреждений направленных на развитие физической культуры и спорта спортивным инвентарем (%)  | 70/70 | 85 | 85 | - |
| 1.2. | Показатель 2Количество отремонтированных плоскостных спортивных сооружений по месту жительства (шт.) | 1 | 1 | 1 | - |
| **2.** | **Задача 4. Развитие спорта, подготовка спортсменов к областным, межрайонным, районным соревнованиям** |
| 2.1. | Показатель 1 Количество ведущих спортсменов района обеспеченных спортивной формой (чел.)  | 10/10 | 10 | 10 | - |
| 2.1 | Показатель 2 Количество областных соревнований, в которых приняли участия команды муниципального района  | 10/10 | 10 | 10 | - |
| **3.** | **Задача 6. Увеличение численности населения разных возрастных категорий, занимающихся физической культурой и спортом** |
| 3.1. | Количество проведенных спортивных мероприятий (ед.) | 42/47 | 45 | 46 | - |
| 3.2. | Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества занимающихся | 1262/1262 | 1330 | 1330 | - |
| **4.** | **Задача 9. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта в сфере физической культуры и спорта, обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта** |
| 4.1. | Показатель 1.Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.2. | Показатель 2.Уровень освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере физической культуры и спорта, процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.3. | Показатель 3.Объем финансирования по муниципальному заданию, процент | 100 | 100 | 100 | - |

**Пояснительная записка**

 **к Отчёту о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского**

 **муниципального района на 2014-2022 годы»**

**в 2019 году**

 Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы» на 2019 год составляли **2140960** рублей. Это средства бюджета муниципального района. Финансовое обеспечение реализации данной программы составило в 2019 году **2140960** рублей. В 2019 году удалось реализовать все мероприятия данной программы.

Успешное решение задач в области развития физической культуры и спорта направлено на создание условий для занятий населения физической культурой и спортом, популяризацию спортивного образа жизни, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, повышение уровня и качества жизни.

 Основные мероприятия Программы реализовывались с учетом выявленных в сфере физической культуры и спорта муниципального образования проблем и направлены на достижения поставленных целей:

* сохранение и развитие физической культуры и спорта как одного из направлений работы муниципального образования;
* создание условий для занятий населения физической культурой и спортом.

На территории муниципального района находится 15 объектов спорта: 2 спортивных зала; 9 плоскостных спортивных сооружений (2 футбольных поля, 8 спортивных площадок); 2 тира,. 2 приспособленных помещения.

Общая площадь объектов спорта 158 96,8 кв.м. Ежегодно учреждения спорта пополняются спортивным инвентарём.

В муниципальном районе одно учреждение спорта - муниципальное бюджетное учреждение Поддорского муниципального района «Центр физической культуры и спорта «Лидер». Штатных работников в учреждении, осуществляющих работу по физической культуре и спорту – 5.

 Учреждение предоставляет бесплатные услуги по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование секции** | **2018** | **2019** |
| секция шахматы | 1 | 1 |
| секция футбол | 2 | 2 |
| секция «Рукопашный бой» | 1 | 1 |
| секция волейбол | 1 | 1 |
| атлетическая гимнастика | 1 | 1 |
| секция пауэрлифтинг | 1 | 1  |
| Группа «Здоровье»  | 1 | 1 |
| Группа «Здоровье» для лиц с ограниченными возможностями здоровья | - | 1 |
| ОФП | 2 | 2 |

 В 2019 году на базе МБУ «Центр физической культуры и спорта «Лидер» открыта вторая группа «ОФП» для детей 7-10 лет и группа «Здоровье» для лиц с ограниченными возможностями.

 Ежегодно учреждения спорта пополняются спортивным инвентарём.

На территории поселения за период зимних и летних месяцев проводятся сельские спортивные игры: взятие снежной горы, на прогулку в зимний лес (школьники), масленица (спортивные состязания между командами), фестиваль снеговиков, спортивные соревнования; волейбол, веселые старты, мини-футбол, пляжный волейбол.

 Становится традицией участие семейных команд в районных спортивных соревнованиях: Всероссийском Дне бега «Кросс – Нации», Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», велопробегах. 1 сентября ежегодно проходит спортивный праздник для учащихся начальной школы и их родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

 Люди пожилого возраста принимают участие в спортивных соревнованиях, спартакиаде ветеранов «Активность-долголетие», фестивале по выполнению нормативов ВФСК ГТО, в районном фестивале по северной (скандинавской) ходьбе «Маршруты долголетия»

 На базе муниципального бюджетного учреждения Поддорского муниципального района «Центр физической культуры и спорта «Лидер» открыта группа «Здоровье» для лиц пожилого возраста.

 В секции вовлекаются подростки из малообеспеченных семей, и дети, состоящие на учете в ПДН. С данными категориями несовершеннолетних и их родителями проводится комплекс мероприятий, направленных на адаптацию их к социальной среде.

На территории района за 2019 году проведено 46 спортивных мероприятий. Мероприятия прошли в спортивных залах образовательных организаций, МБУ «ЦФКС «Лидер».

 Все спортивные мероприятия освещаются через районную газету «Заря», сайт Администрации муниципального района.

В «Контакте» созданы группы: группа МБУ «Лидер»; группа «Комитет культуры Поддорского района», где так же освещаются вся спортивная жизнь района.

 Все проводимые мероприятия спортивной направленности освещаются в средствах массовой информации, на сайте Администрации района.

**Заведующий Отделом культуры Ю.Н. Григорьева**

Маланова Татьяна Анатольевна

8 816 58 71 469