|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Главы Администрации муниципального района |
|  |  | ____________________И.М. Иванов |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы»

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 2221150.6 | 2221150.6 | 2221150.6 | 2221150.6 | 2221150.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 2: Оснащение спортивных мероприятий направленных на развитие физической культуры и спорта спортивным инвентарем, подготовка спортивных сооружений к работе |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения официальных муниципальных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района. | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Реконструкция и поддержание в надлежащем состоянии спортивных объектов района (плоскостных спортивных сооружений, спортивного инвентаря) | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 1.3. | Обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО. | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 4. Участие ведущих спортсменов и команд в областных, межрайонных и районных соревнованиях |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение ведущих спортсменов района спортивной формой | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 2.2. | Участие ведущих спортсменов и команд в областных соревнованиях (страхование участников соревнований от несчастных случаев). | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 3. | Задача 6. Увеличение численности населения разных возрастных категорий, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |
| 3.1. | Проведение районных спортивных соревнований | В течение года | мероприятие выполнено | - |
| 4. | Задача 9: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта в сфере физической культуры и спорта, обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и спорта, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет культуры на финансовое обеспечение муниципальных заданий. | В течение года | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 2: Оснащение спортивных мероприятий направленных на развитие физической культуры и спорта спортивным инвентарем, подготовка спортивных сооружений к работе |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля обеспеченности учреждений направленных на развитие физической культуры и спорта спортивным инвентарем.(%). | 70 | 70 | 70 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Количество отремонтированных плоскостных спортивных сооружений по месту жительства (шт.). | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.3. | Показатель 3 Установлено новых площадок | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Задача 4. |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Количество ведущих спортсменов района обеспеченных спортивной формой (чел.). | 10 | 10 | 10 | - |
| 2.1 | Показатель 2 Количество областных соревнований, в которых приняли участия команды муниципального района. | 8 | 10 | 10 | - |
| 3. | Задача 6. Увеличение численности населения разных возрастных категорий, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество проведенных спортивных мероприятий (ед.) | 38 | 42 | 47 | - |
| 3.2. | Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества занимающихся | 1190 | 1262 | 1262 | - |
| 4. | Задача 9. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта в сфере физической культуры и спорта, обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1.Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.2. | Показатель 2.Уровень освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере физической культуры и спорта, процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.3. | Показатель 3.Объем финансирования по муниципальному заданию, процент | 100 | 100 | 100 | - |

Пояснительная записка                                                                                                к Отчёту о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского

муниципального района на 2014-2021 годы»

в 2018 году

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы» на 2018 год составляли 2221150.6 рублей. Это средства бюджета муниципального района. Финансовое обеспечение реализации данной программы составило в 2018 году 2221150.6 рублей. В 2018 году удалось реализовать все мероприятия данной программы.

Успешное решение задач  в области развития физической культуры и спорта направлено на создание условий для занятий населения  физической культурой и спортом, популяризацию спортивного образа жизни, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, повышение уровня и качества жизни.

Основные мероприятия Программы реализовывались с учетом выявленных в сфере физической культуры и спорта муниципального образования проблем и направлены на достижения поставленных целей:

- сохранение и развитие физической культуры и спорта как одного из направлений работы муниципального образования;

- создание условий для занятий населения  физической культурой и спортом.

На территории муниципального района находится 15 объектов спорта: 2 спортивных зала; 9 плоскостных спортивных сооружений (2 футбольных поля,  8 спортивных площадок); 2 тира,. 2 приспособленных  помещения.

Общая площадь объектов спорта 158 96,8 кв.м. Ежегодно учреждения спорта пополняются спортивным инвентарём.

В муниципальном районе одно учреждение спорта - муниципальное бюджетное учреждение Поддорского муниципального района «Центр физической культуры и спорта «Лидер». Штатных работников в учреждении, осуществляющих работу по физической культуре и спорту – 4.

Учреждение предоставляет бесплатные услуги по следующим направлениям:

| Наименование секции | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| секция шахматы | 1 | 1 |
| секция футбол | 2 | 2 |
| секция «Рукопашный бой» | 1 | 1 |
| секция волейбол | 1 | 1 |
| атлетическая гимнастика | 1 | 1 |
| секция пауэрлифтинг | 1 | 1 |
| Группа «Здоровье» | 1 | 1 |
| ОФП | 1 | 2 |

В 2018 году на базе муниципального бюджетного учреждения Поддорского муниципального района «Центр физической культуры и спорта «Лидер» открыта вторая группа «ОФП», для детей 7-10 лет.

Ежегодно учреждения спорта пополняются спортивным инвентарём.

На территории поселения за период зимних и летних месяцев проводятся сельские спортивные игры: взятие снежной горы, на прогулку в зимний лес (школьники), масленица (спортивные состязания между командами), фестиваль снеговиков, спортивные соревнования; волейбол, веселые старты, мини-футбол, пляжный волейбол.

Становится традицией  участие семейных команд в районных спортивных соревнованиях: Всероссийском Дне бега «Кросс – Нации», Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», велопробегах. 1 сентября ежегодно проходит  спортивный праздник для учащихся начальной школы и их родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

Люди пожилого возраста принимают участие в  спортивных соревнованиях, спартакиаде ветеранов «Нам года не беда!», фестивале по выполнению нормативов  ВФСК ГТО.

На базе муниципального бюджетного учреждения Поддорского муниципального района «Центр физической культуры и спорта «Лидер» открыта группа «Здоровье», для лиц пожилого возраста.

В секции вовлекаются подростки из малообеспеченных семей, и дети, состоящие на учете в ПДН. С данными категориями несовершеннолетних и их родителями проводится комплекс мероприятий, направленных на адаптацию их к социальной среде.

На территории района за 2018 году проведено 42 спортивных мероприятий. Мероприятия прошли в спортивных залах  образовательных организаций,   МБУ «ЦФКС «Лидер.

Все спортивные мероприятия освещаются через районную газету «Заря», сайт Администрации муниципального района.

В «Контакте» созданы группы: группа МБУ «Лидер»; группа «Комитет культуры  Поддорского района», где  так же освещаются вся  спортивная жизнь  района.

- Все проводимые  мероприятия спортивной направленности освещаются в средствах массовой информации, на сайте Администрации района.