|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | СОГЛАСОВАНО |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Устойчивое развитие сельских территорий в Поддорском сельском поселении на 2015 - 2021 годы» за 2019 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства бюджета муниципального района | | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства бюджета поселения | | | Внебюджетные источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 800000,00 | 800000,00 | - | - | - | 149326,07 | 149326,07 | 149326,07 | 330673,93 | 330673,93 | 330673,93 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 220000,0 | 220000,0 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1. | Задача 2.1. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | |
| 2.1. | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 2019 год | мероприятие выполнено | - |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода  (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному  (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |
| 1. | Задача 2.1. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | |
| 1.1. | Показатель 2.1.1.  Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед. | 1/1 | 1 | 1 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения «Устойчивое развитие сельских территорий в Поддорском сельском поселении на 2015 - 2021 годы» за 2019 год

Лимиты бюджетных обязательств на обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского сельского поселения « «Устойчивое развитие сельских территорий в Поддорском сельском поселении на 2015 - 2021 годы»» на 2019 год составляли всего 800000,00 рублей, в том числе средства бюджета Поддорского сельского поселения 100000,00 рублей, средства областного бюджета 330673,93 рублей, средства федерального бюджета 149326,07 рублей, внебюджетные средства 220000,00 рублей. Финансовое обеспечение реализации данной программы составило в 2019 году 800000,00 рублей.

В 2019 году реализовано запланированное мероприятие данной программы – приобретение и установка детского игрового оборудования и детского игрового комплекса в парке с.Поддорье.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_