УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 
Поддорского муниципального округа 
Новгородской области 
от 30 декабря 2025 года № 28
ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Цифровая трансформация Поддорского муниципального округа»
1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы Поддорского муниципального округа
	Иовлева Татьяна Яковлевна, Управляющий Делами администрации - председатель комитета по организационным и кадровым вопросам

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Поддорского муниципального округа
	Дмитриев Артем Владимирович, Ведущий специалист комитета по организационным и кадровым вопросам

	Период реализации 
	2026-2030 год

	Цели муниципальной программы Поддорского муниципального округа
	Цель 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органа местного самоуправления Поддорского округа, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти
Цель 2. Развитие и функционирование муниципального сегмента государственной информационной системы «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области» в Поддорском округе

	Направления (подпрограммы)
	1 Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органа местного самоуправления Поддорского округа
[bookmark: _GoBack]2 Развитие и функционирование муниципального сегмента государственной информационной системы «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области» в Поддорском округе

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	1 подпрограмма –2750,0 тыс. рублей
2 подпрограмма – 750,0 тыс. рублей

	Связь с государственными программами Новгородской области
	Государственная программа Новгородской области "Цифровая трансформация  Новгородской области"




2. Показатели муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственных программ Новгородской области

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органа местного самоуправления Поддорского округа, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти

	1.
	Доля автоматизированных рабочих мест, отвечающих современным требованиям
	КПМ
	возрастание
	%
	45
	2024
	60
	70
	80
	90
	100
	Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 г. № 166, Постановления Правительства Российской Федерации от 22 августа 2022 г. N 1478
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	

	2.
	Доля российского системного, офисного, прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности органа местного самоуправления
	КПМ,
ВП
	возрастание
	%
	14
	2024
	40
	60
	80
	100
	100
	Государственная программа Новгородской области "Цифровая трансформация  Новгородской области"
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органа государственной власти субъектов Российской Федерации

	3.
	Сохранение уровня обеспеченности информационно-технического сопровождения элементов системы электронного правительства
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	

	4.
	Сохранение уровня обеспеченности ремонта и технического обслуживания оргтехники, заправка приобретение картриджей
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	

	5.
	Обновление справочно-информаци-онных баз данных 
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	

	6.
	Продление услуг хостинг-провайдера
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	

	7.
	Доля обеспече-нности автоматизированных рабочих мест правом использования программным продуктом 
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	

	8.
	Доля обеспече-нности автоматизированных рабочих мест оргтехникой, периферийными устройствами
системами электропитания 
	КПМ
	возрастание
	%
	40
	2024
	50
	55
	60
	65
	70
	
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	

	9.
	Доля обеспече-нности автоматизированных рабочих мест правом использования программным продуктом Белебелковского территориального отдела
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Белебелковский территориальный отдел
	

	10.
	Сохранение уровня обеспеченности ремонта и техническое обслуживание оргтехники Белебелковского территориального отдела
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Белебелковский территориальный отдел
	

	11.
	Доля обеспече-нности автоматизированных рабочих мест правом использования программным продуктом Селеевского территориального отдела
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Селеевский территориальный отдел
	

	12.
	Сохранение уровня обеспече-нности ремонта и техническое обслуживание оргтехники Селеевского территориального отдела
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Селеевский территориальный отдел
	

	13.
	Доля обеспеченно-сти автоматизированных рабочих мест антивирусны-ми программными средствами
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	

	14.
	Доля обеспече-нности автоматизированных рабочих мест связанных с защитой информации и персональных данных, мерами и средствами по обеспечению безопасности
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	

	Цель 2. Развитие и функционирование муниципального сегмента государственной информационной системы «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области» в Поддорском округе

	17.
	Непрерывная, ежемесячная абонентская плата за услуги видеонаблюдения, доступ в сеть  Интернет
	КПМ
	отсутствует
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
	

	18.
	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения (ремонт)
	КПМ
	возрастание
	штук
	18
	2024
	21
	22
	23
	24
	25
	
	Подрядная организация
	

	19.
	Количество камер видеонаблю-дения подключенных к ГИС «Интеллектуальное видеонаблю-дение Новгородской области»
	КПМ, ВП
	возрастание
	штук
	18
	2024
	21
	22
	23
	24
	25
	Государственная программа Новгородской области "Цифровая трансформация Новгородской области"
	Комитет по организационным и кадровым вопросам
	Количество камер видеонаблюдения подключенных к ГИС «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области»




3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	Цель 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Поддорского округа, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти

	1.
	Доля обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники отвечающей современным требованиям
	КПМ
	%
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	50
	50
	50
	50

	2.
	Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест российским системным, офисным, прикладным программным обеспечением
	КПМ, ВП
	%
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	20
	20
	20
	20
	20

	3.
	Сохранение уровня обеспеченности информационно-технического сопровождения элементов системы электронного правительства
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Сохранение уровня обеспеченности ремонта и технического обслуживания оргтехники, заправка приобретение картриджей
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.
	Обновление справочно-информационных баз данных
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.
	Продление услуг хостинг-провайдера
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест правом использования программным продуктом
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8.
	Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест оргтехникой, периферийными устройствами, системами электропитания
	КПМ
	%
	40
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	9.
	Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест правом использования программным продуктом Белебелковского территориального отдела
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10.
	Сохранение уровня обеспеченности ремонта и техническое обслуживание оргтехники Белебелковского территориального отдела
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11.
	Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест правом использования программным продуктом Селеевского территориального отдела
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	12.
	Сохранение уровня обеспеченности ремонта и техническое обслуживание оргтехники Селеевского территориального отдела
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	13.
	Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест антивирусными программными средствами
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	14.
	Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест связанных с защитой информации и персональных данных, мерами и средствами по обеспечению безопасности
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Цель 2. Развитие и функционирование муниципального сегмента государственной информационной системы «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области» в Поддорском округе

	15.
	Непрерывная, ежемесячная абонентская плата за услуги видеонаблюдения, доступ в сеть  Интернет
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	16.
	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения (ремонт)
	КПМ
	штук
	18
	18
	18
	18
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	17.
	Количество камер видеонаблюдения подключенных к ГИС «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области»
	КПМ, ВП
	штук
	18
	18
	18
	18
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20




4. Структура муниципальной программы 
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление (подпрограмма) «Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органа местного самоуправления Поддорского округа, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Направление (подпрограмма) «Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органа местного самоуправления Поддорского округа, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти»», куратор: Иовлева Татьяна Яковлевна, Управляющий Делами администрации - председатель комитета по организационным и кадровым вопросам

	 
	Ответственный за реализацию (комитет по организационным и кадровым вопросам)
	Срок реализации (2026-2030)

	1.1.1
	Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности Администрации Поддорского муниципального округа
	Обеспечено устойчивое и бесперебойное функционирование информационно-вычислительной сети администрации округа, обеспечен доступ к элементам электронного правительства Новгородской области. 
Обеспечено повышение эффективности и доступности оказания государственных (муниципальных) услуг населению. Обеспечено исполнение требований к программному обеспечению, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов по переходу на использование российского программного обеспечения.
	Функционирование информационно-вычислительной сети в бесперебойном режиме;

Обеспечение своевременного технического обслуживания серверного оборудования;

Своевременное обновление  справочно-информационных баз данных;

Поддержание оргтехники и периферии в рабочем состоянии;

Доведение обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники отвечающей современным требованиям до 100 %; 

Обеспеченность автоматизированных рабочих мест российским системным и офисным программным обеспечением до 100% к 2030 году 

	1.1.2
	Развитие и функционирование информационно-вычислительных сетей территориальных отделов Администрации Поддорского муниципального округа
	Обеспечено устойчивое и бесперебойное функционирование информационно-вычислительной сети администрации округа, обеспечен доступ к элементам электронного правительства Новгородской области
	Функционирование информационно-вычислительной сети в бесперебойном режиме;

Обеспеченность автоматизированных рабочих мест российским системным и офисным программным обеспечением до 100% к 2030 году;

Поддержание оргтехники и периферии в рабочем состоянии

	1.1.3
	Обеспечение информационной безопасности деятельности органа местного самоуправления
	Обеспечена информационная безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных 
	Обеспеченность автоматизированных рабочих мест антивирусными программными средствами, до 100%; 

Оснащенность автоматизированных рабочих мест средствами защиты персональных данных до 100%.

	2.
	Направление (подпрограмма) «Развитие и функционирование муниципального сегмента государственной информационной системы «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области» в Поддорском округе»

	2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и функционирование муниципального сегмента государственной информационной системы «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области» в Поддорском округе», куратор: Иовлева Татьяна Яковлевна, Управляющий Делами администрации - председатель комитета по организационным и кадровым вопросам

	 
	Ответственный за реализацию (Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Комитет по организационным и кадровым вопросам) 
	Срок реализации (2026-2030)

	2.1.1
	Развитие и функционирование муниципального сегмента государственной информационной системы «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области» в Поддорском округе
	Повышение безопасности населения Поддорского округа, снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем улучшения  взаимодействия и сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб
	Количество камер видеонаблюдения подключенных к ГИС «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области»

Интеграция камер видеонаблюдения расположенных в социально-значимых и общественных местах Поддорского муниципального округа к ГИС «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области»




5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	700,0
	700,0
	700,0
	700,0
	700,0
	3500,0

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	700,0
	700,0
	700,0
	700,0
	700,0
	3500,0

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Поддорского округа, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти» (всего), в том числе:
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0
	2750,0

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0
	2750,0

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Развитие и функционирование муниципального сегмента государственной информационной системы «Интеллектуальное видеонаблюдение Новгородской области» в Поддорском округе» (всего), в том числе:
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,0

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	750,0

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.
